****

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ**

**ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2020. ГОДИНУ**

**УВОД:**

 Извештај који следи има за циљ да покаже да ли се и у којој мери спроводила Ревидирана Стратегија одрживог развоја града Шапца у 2020. години.

 Град Шабац је реализовао низ пројеката који су у великој мери допринели остваривању општих и специфичних циљева Ревидиране Стратегије локалног одрживог развоја по свим приоритетима које обухвата.

 Табеларни приказ прати реализовање Плана имплементације Ревидиране Стратегије одрживог развоја града Шапца за 2020. годину у оквиру четри приоритета:

1. Урбани развој;
2. Друштвени развој;
3. Економски развој;
4. Добра управа.

|  |
| --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА** **ЗА 2020. ГОДИНУ** |
| **ПРИОРИТЕТ** | **УРБАНИ РАЗВОЈ** |
| **1. ОПШТИ ЦИЉ** | Створити просторно урбанистичке услове и инфраструктуру за унапређење квалитета живота грађана Шапца у складу са принципима одрживог развоја |  |
| **1.1. Специфични циљ** | **Шабац је просторно уређен град са квалитетном урбаном инфраструктуром, доступним јавним површинама и урбаним идентитетом**  |  |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор (и) утрошених средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 1.1.1. | Израда Генералног урбанистичког плана за Шабац и приградска насеља | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Шабац |  |  | Усвојен плански документ усклађен са новим законом о планирању и изградњи и са новим потребама и визијом развоја града  | Носилац израде ЈП „Инфраструктура“ Шабац израђује документ на основу услова и сагласности имаоца јавних овлашћења. Стручну контролу обавља Комисија за планове града Шапца.  | У току израда елабората за рани јавни увид  | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа  | 1 |
| 1.1.2 | Измена и допуна ПГР-а „Јеленча“ – 2. измена | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Шабац |  | Буџет града Шапца (субвенције)  | Усвојен плански документ са променом намене парцеле опредељене за изградњу саобраћајних теринала у зону индустријске производње  | У току израда нацрта плана.  | Правна лица у оквиру источне радне зоне, потенцијални инвеститори, град Шабац  | 1 |
| 1.1.3 | Измена и допуна ПДР-а „Зорка исток“ -1 | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Шабац |  | Буџет града Шапца (субвенције)  | Усвојен плански документ којим се дефинише нова регулације јавне површине- приступне улице за луку.  | План послат на скупштинско усвајање.  | Лучки оператер, град Шабац и друга правна лица  | 1 |
| 1.1.4 | Измена и допуна ПДР-а „Савапарк“ -1 | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Шабац |  | Буџет града Шапца (субвенције)  | Усвојен плански документ којим се дефинише нова намена замљишта на делу обухвата основног плана.  | У току израда нацрта плана  | Сви грађани, потенцијални инвеститори, локална самоуправа. | 1 |
| 1.1.5 | ПДР блока омеђеног улицама: Николе Тесле, Мике Петровића Аласа и Петра Лазића у П. Причиновићу | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Шабац |  | Буџет града Шапца (субвенције)  | Усвојен плански документ којим се дефинише јавна површина.  | У току израда елабората за рани јавни увид  | Становници овог блока и други грађани из окружења.  | 1 |
| 1.1.6 | Измена и допуна ПГР-а „Јевремовац“ - 2 | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Шабац |  | Буџет града Шапца (субвенције)  | Усвојен плански документ којим се дефинише нова регулација на делу обухвата измене основног плана, дефинисање трасе водоводне инфраструктуре.  | План чека скупштинско усвајање.  | Власници парцела у обухвату измене плана, локална самоуправа, ЈКП „Водовод – Шабац“. | 1 |
| 1.1.7 | Измена и допуна ПДР-а „Доњи шор 1“ | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Шабац |  | Буџет града Шапца (субвенције)  | Усвојен плански документ којим се дефинише нова намена замљишта и дефинишу услови за изградњу јавне гараже и околних објеката осталог земљишта  | План чека скупштинско усвајање.  | Власници парцела у обухвату измене плана, сви грађани, локална самоуправа  | 1 |
| 1.1.8 | Реконструкција Дома војске – израда пројектне документације и извођење радова на објекту | Град Шабац | Град Шабац |  | Буџет града Шапца  | Израђена техничка документација са потребним претходним радовима за потребе прибављања грађевинске дозволе за извођење радова на реконструкцији објекта. Изведени радови на објекту.  | Пројекат реконструкције израђен, потребно прибављање грађевинске дозволе.  | Сви грађани, локална самоуправа | 1 |
| **1.2. Специфични циљ** | **Проширити и унапредити зелене јавне површине**  |  |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор (и) утрошених средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 1.2.1. | Уређење простора Сава парка - израда пројектне документације и извођење радова на уређењу простора Сава парка | Град Шабац | ЈП ''Инфраструктура Шабац'' |  | Буџет града  | Израђена техничка документација са потребним претходним радовима за потребе прибављања грађевинске дозволе за извођење радова на уређењу површинских вода у оквиру комплекса „Савапарк“ у Шапцу  | Кроз спроведену јавну набавку велике вредности бр. 42/17 изабран пројектант за израду техничке документације за извођење радова на уређењу површинских вода у оквиру комплекса „Савапарк“ у Шапцу  | У току израда идејног пројекта за локацијске услове.  | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа  |  |
| 1.2.2. | Изградња и уређење Савске авеније | Град Шабац | ЈП ''Инфраструктура Шабац'' | 117.543.217,37 | Буџет града 100%  | Изграђено и уређено око 8.000m² пешачких површина, око 400m² бициклистичких стаза, око 20.000m² зелених површина, 900m мреже јавне расвете, 76 стубова јавне расвете, једна ТС 20/1,4kV, водоводне мреже око 420m.  | Кроз поступак јавне набавке изабран извођач радова.  | Завршени радови | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа  | 1 |
| 1.2.3. | Унапређење унутар блоковког зеленила (Бенска бара) – израда техничке документације и извођење радова на уређењу простора у отвореним блоковима уз активирање механизама партиципације грађана у уређењу овог простора. | Град Шабац | ЈП ''Инфраструктура Шабац'' | 102.806.816,71 | Буџет града 100% | Изграђено и реконструисано око 42.000m² коловоза, паркинг простора, пешачких и бициклистичких стаза, као иуређене слободне зелене површине у обухвату пројекта који износи 109.453m².  | Кроз поступак јавне набавке изабран извођач радова.  | Завршени радови | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа  | 1 |
| 1.2.4 | Наставак реконструкције Великог парка- 2.део | Град Шабац | ЈП ''Инфраструктура Шабац'' | 3.500.000,00 | Буџет града 100% | Добијена грађевинска дозвола, кроз поступак јавне набавке изабран извођач радова и изведени радови према ПГД.  | Кроз поступак јавне набавке изабран извођач радова.  | Радови у току  | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа  | 2 |
| 1.2.5 | Реконструкција парка у Масариковој улици- израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији парка | Град Шабац | ЈП ''Инфраструктура Шабац'' | 5.692.909,30 | Буџет града 100% | Добијена грађевинска дозвола, кроз поступак јавне набавке изабран извођач радова и изведени радови према ПГД.  | Кроз поступак јавне набавке изабран извођач радова. | Завршени радови | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа  | 2 |
| 1.2.6 | Реконструкција парка у улици Жике Поповић- израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији парка | Град Шабац | ЈП ''Инфраструктура Шабац'' |  | Буџет града 100% | Урађено идејно решење, кроз поступак јавне набавке изабран извођач радова и изведени радови према идејном решењу.  | Кроз поступак јавне набавке изабран извођач радова.  | Није започета израда пројекта.  | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа  | 2 |
| 1.2.7 | Уређење улице Леонарда да Винчија- израд техничке документације и извођење радова на уређењу јавног простора у улици Леонарда да Винчија | Град Шабац | ЈП ''Инфраструктура Шабац'' |  | Буџет града 100% | Урађен пројекат, кроз поступак јавне набавке изабран извођач радова и изведени радови према пројекту  | Кроз поступак јавне набавке изабран извођач радова.  | Није започета израда пројекта. | Становници улице, локална самоуправа  | 3 |
| 1.2.8 | Озелењавање Сава парка | Град Шабац | ЈП ''Инфраструктура Шабац'' ЈКП ''Стари град''  |  | Буџет града 100% | Урађено идејно решење хортикултуре. Изведени радови према скици. | Посађене саднице према идејном решењу.  | Није започета израда идјеног решења.  | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа  | 1 |
| **1.3. Специфични циљ** | **Успостављена одржива организација саобраћаја и унапређена саобраћајна инфраструктура**  |  |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор (и) утрошених средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 1.3.1. | План одрживе урбане мобилности | Град Шабац | ЈП ''Инфраструктура Шабац'' |  | Буџет града 100% | Усвојен стратешки документ – План одрживе урбане мобилности  | Израда документа ће се ради по ЕЛТИС методологији израде оваквих докумената које  је усвојила ЕУ.  | Израда ПОУМ-а у току. Обављена нализа постојећег стања и спроведено анкетирање грађана  | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа  | 1 |
| 1.3.2. | Изградња кружних раскрсница на Обилазном путу- израда техничке документације и извођење радова на изградњи кружних раскрсница | Град Шабац | ЈП ''Инфраструктура Шабац'' |  | Буџет града 100% | Израђена техничка докуемнтација, прибављена грађевинска дозвола и изведени радови.  | Након урбанистичких пројеката, израда пројекта за ПГД и распис јавне набавке за извођење радова према ПГД.  | Потврђен 1 урб.пројекат за кружну расксрницу.  | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа  | 3 |
| 1.3.3. | Одржавање тротоара од бехатона и бетона | Град Шабац | ЈП ''Инфраструктура Шабац'' | 7.152.051,72 | Буџет града 100% | Изведени радови на одржавању и реконструкција тротоара у неколико градских улица  | Расписивање јавне набавке за избор извођача радова.  | Изведени радови | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа  | 1 |
| 1.3.4. | Радови на поправљању некатегорисаних путева и неизграђених локалних путева на територији града Шапца | Град Шабац | ЈП ''Инфраструктура Шабац'' | 30.239.472,00 | Буџет града 100% | Изведени радови на одржавању и реконструкцији путева .  | Расписивање јавне набавке за избор извођача радова.  | Изведени радови | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа  | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2020. ГОДИНУ**  |
| **ПРИОРИТЕТ** | **ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ** |
| **Општициљ** | **Ојачати развој инклузивне, здраве, на знању и културним вредностима засноване локалне заједнице** |  |  |  |  |  |  |
| **Специфичнициљ 2.1** | **Доступно и квалитетно образовање**  |  |  |  |  |  |  |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупнавредност утрошенихсредстава у РСД** | **Извор (и) утрошенихсредстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 2.1.1 | **Модернизација школа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Уређење школског дворишта ОШ „Николај Велимировић“ | Град Шабац | ОШ „Николај Велимировић“ | 6.915.021,00 | 6.915.021,00 рсд (100 % ГРАД) | Квалитетнији услови наставе | ОШ “Николај Велимировић“ Шабац спровела ЈН. | Постоји пројектна документација. Радови су завршени у целости. | Ученици и запослени у школи | 2 |
| 2.1.3.2 | Уређење школског дворишта ОШ „Јанко Веселиновић“ | Град Шабац | ОШ “Јанко Веселиновић“ Шабац | 5.099.076, | Град Шабац 5.099.076,00 рсд (100%) | Квалитетнији услови наставе | ОШ “Јанко Веселиновић“ Шабац је спровела ЈН | Постоји пројектна документација.Радови завршени у целости | Ученици и запослени у школи | 1 |
| 2.1.4 | **Санација фасада** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.3 | Фасада на школи ИО Рибари | Град Шабац | ОШ “Краљ А. Карађорђевић“ Прњавор | 2.561.806,00 | Град Шабац 2.561.806,00 рсд (100%) | Квалитетнији услови наставе | ОШ “Краљ А. Карађорђевић“ Прњавор је спровела ЈН | Постоји предмер и предрачун радова. Радови завршени у целости | Ученици и запослени у школи | **1** |
| 2.1.4.5 | Доградња и адаптација објетка ОШ “Мајур“ Мајур | Град Шабац | Канцеларија за управљање јавним улагањима РС, ОШ“Мајур“Мајур, МЗ Мајур | 207.152.580,48 rsd | 203.686.559,48 динара, (98 % )извор КУЈУ РС, 3.466.021,00 град (2%) | Већа енергетска ефикасност , квалитетнији услови рада | Град спровео ЈН и врши надзор над радовима . Изабран извођач радова.  | Постоји пројектна документацијаРадови су у току и настављају се у 2021. Планиран завршетак радова је фебруар 2021. године. | Ученици и запослени у школи | **2** |
| 2.1.6 | **Столарија** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1 | Замена столарије ОШ „Јован Цвијић“ матична школа и ИО Петловача | Град Шабац | ОШ “Јован Цвијић“ Змињак “ | 2.753.192,00 рсд | Град Шабац 2.753.192,00 рсд (100%) | Квалитетнији услови наставе | ОШ “Јован Цвијић“ Змињак је спровела ЈН | Постоји предмер и предрачун радова. Радови завршени у целости | Ученици и запослени у школи | 2 |
| **СРЕДЊЕ ШКОЛЕ** |  |  |  |  |
| **2.1.3. Уређење дворишног простора (летње учионице, позорнице, терени)** |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Реконструкција школског дворишта Економска школа „Стана Милановић“ | Град Шабац | Економска школа „Стана Милановић“ | 2.881.482,64 | Град Шабац 2.781.482,64 рсд, а Економска школа „Стана Милановић“ учествује са сопственим средствима у износу од 100.000,00 рсд | Квалитетнији услови наставе, повећана безбедност ученика | Економска школа „Стана Милановић“ је спровела ЈН | Постоји пројектна документаија. Радови завршени у целости | Ученици и запослени у школи | 3 |
| 2.1.4. | **Реконструкција објекта** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.3 | Реконструкција објектаТехничке школе са изградњом фискултурне сале | Град Шабац | Канцеларија за управљање јавним улагањима РС | 180.000.000,00 рсд  |  179.000.000,00 издваја Кују, а 1.000.000,00 рсд издваја Град Шабац | Квалитетнији услови наставе | Град Шабац је одговорана да спроведе ЈН и врши надзор над радовима | Постоји комплетна пројектна документација неопходна за извођење радова. Радови нису започети , јер нису исправљене примедбеод КУЈУ РС. | Ученици и запослени у школи | 1 |
| Специфичан циљ | Креативна културна политика и очување културног наслеђа |  |  |   |   |   |  |
| Број | Пројекат/Активност | Носилац пројекта и надлежне особе | Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта | Укупна вредност утрошенихсредстава у РСД | Извор (и) утрошенихсредстава у износима и процентима | Резултати/ Показатељи резултата | Начин спровођења | Статус документације | Корисници | Приоритет (1,2,3) |
| 2.2.4. | Израда пројектне докумeнтације за реконструкцију и намену Дома ЈНА | Град Шабац | ЈП Ифраструктура Шабац | \*опредељено је 40.000.000 динара за реконструкцију Дома ЈНАРадови на самом дому ЈНА нису ни започети | Буџет града Шапца (100%) | Није израђена комплетнапројектна документација и није добијена грађевинка дозвола за реконструкцију у 2020 | Град Шабац, заједно са својим службама и ЈП Инфраструктура је одговоран за целокупну реализацију пројекта | Није припремљена (постоји део документације) | Градске службе, правна и физичка лица, грађани града Шапца | 1 |
| 2.2.1.1 | Развој и унапређење културне делатности | Град Шабац | Градска управа града Шапца | 13.000.000 динара +26.820.000 динараПројекти су реализовани у складу са противепидемиолошким мерама које су биле на снази у највећем делу 2020. године \* Два удружења су се писмено одрекла одређеног дела средстава због немогућности реализације пројеката, а три удружења су вратила део средстава) | Буџет града Шапца (100%) | Број подржаних пројеката и реализованих програма културе у установама културе | Конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање проjеката у култури, као и проjеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2020. годину / програми рада установа културе за 2020. годину | Припремљена(конкурс је објављен, спроведен и реализован) | Установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури | 1 |
| 2.2.1.3 | Унапређење јавног информисања | Град Шабац | Градска управа града Шапца | 36.000.000 динараПројекти су реализовани у складу са противепидемиолошким мерама које су биле на снази у највећем делу 2020. године | Буџет града Шапца (100%) | Број подржаних пројеката | Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. годину |  Припремљена (конкурс је објављен, спроведе и реализован)  | Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре; правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја; правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. | 1 |
| 2.2.14. | Обнова и развој верских објеката  | Град Шабац | Градска управа града Шапца | 1.000.000 динара Средства нису утрошена у потпуности, утрошено је 370.000 динара. | Буџет града Шапца (100%) | Број подржаних пројеката | Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину није расписан / средства су додељена по основу појединачних Захтева и на основу појединачних уговора. | Докумнетација није припремљена(део средстава је додељен на основу појединачних Захтева) | Цркве и верске заједнице, верници | 1 |
| **Специфичнициљ 2.3** | **Унапређење система здравствене заштите** |
| Број | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупнавредност утрошенихсредстава у РСД** | **Извор (и) утрошенихсредстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 2.3.3 | Oпремање здравствених установа медицинском опремом | Град Шабац | Дом здравља Шабац | 3,500,000.00 | Буџет града Шапца | Савремено опремљени објекти здравствених установа | Дом здравља je спровеo поступак јавне набавке | Набавка завршена у целости | Грађани | 1 |
| 2.3.6 | Финансирање вантелесне оплодње | Град Шабац |  | 1,200,000.00 динара | Буџет града Шапца | 4 пара који су остварили право на вантелесну оплодњу | Савет за здравље и Комисија ВТО расписивањем Конкурса | У складу са Одлуком о финансирању трошкова ВТО средствима из буџета града, КОНКУРС завршен у целости | Парови који су остварили право на ВТО | **1** |
| **Специфичнициљ 2.4** | **Ефикасна и инклузивна социјална политика** |  |  |  |  |  |  |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупнавредност утрошенихсредстава у РСД** | **Извор (и) утрошенихсредстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 2.4.8 | Регионални програм стамбеног збрињавања у Републици Србији – Изградња зграде са 25 станова за породице избеглих лица | Град Шабац | КИРС и ЈУП | 68,500,000.00 | Донатори, Град | Изграђена зграда са 25 станова, 95 % (остали финални радови да се заврше у 2021.години) | ЈУП задужен за споровођење јавне набавке, а град je обезбедиo парцелу и прикључке за објекат | У току | 25 избегличких породица | 1 |
| **Специфичнициљ 2.5** | **Унапређење система спорта** |  |  |  |  |  |  |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупнавредност утрошенихсредстава у РСД** | **Извор (и) утрошенихсредстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 2.5.1 | Градски стадион-пројекат сређивања подтрибинског простора | Град Шабац | ФК“Мачва“ | 12.000.000,00 рсдПројекат није започет | Град Шабац (100%) | Бољи услови за кориснике спортског објекта | Јавна набавка | У складу са Одлуком о средствима из буџета градаРадови нису реализовани | Спортисти | 3 |
| 2.5.2 | Реконструкција и адаптација простора градског хиподрома-пројекат изградње трибина на хиподрому | Град Шабац | Коњички клубови | 35.000.000,00 рсдПројекат није започет | Град Шабац (100%) | Повећан број гледалаца | Јавна набавка | У складу са Одлуком о средствима из буџета градаРадови нису реализовани | Љубитељи коњичког спорта | 3 |
| 2.5.4 | „Спорт у школе-Расти здраво“ | Спортски савез Шабац | Удружење педагога физичке културе | 6.376.899,00 рсдРеализација пројекта је у току (у складу са епидемиолошком ситуацијом која утиче на динамику реализације) | Град Шабац (100%) | Повећан број ученика у пројекту, побољшан здравствени статус и боље моторичке способности | Град Шабац и Спортски савез су задужени за спровођење пројекта | План и програм реализације пројектаДелимично реализован програм5.057.478,00 дин. | Ученици узраста од 7 до 10 година | 1 |
| 2.5.5 | Школска такмичења | Спортски савез Шабац | Оснивне и средње школе | 2.100.885,00 рсдРеализација пројекта је у току (у складу са епидемиолошком ситуацијом која утиче на динамику реализације) | Град шабац (100%) | Повећан број ученика у школским такмичењима | Спортски савез је задужен за спровођење такмичења | План и програм реализације такмичењаДелимично реализован програм1.207.000,00 дин. | Ученици основних и средњих школа | 1 |
| 2.5.6 | Олимпијске сеоске игре Шапца | Спортски савез Шабац | Сеоске месне заједнице | 1.101.400,00 рсдРеализација пројекта се очекује у заказаном термину (у складу са епидемиолошком ситуацијом) | Град Шабац (100%) | Повећан број учесника и месних заједница | Град Шабац и Спортски савез су задужени за спровођење Олимпијских сеоских игара | План и програм реализације Олимпијских сеоских игараОлимпијске сеоске игре нису одржане | Житељи месних заједница | 1 |

|  |
| --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2020. ГОДИНУ** |
| **ПРИОРИТЕТ 3.** | **ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |
| **1. ОПШТИ ЦИЉ** | **Створити услове за инвестиције и нова радна места** |  |
| **Специфични циљ 3.1** | **Изградња функционалне економске инфраструктуре**  |  |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор (и) утрошених средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| **3.1.1** | Изградња водоводне и канализационе мреже у улици Нова 5 (од Нове 9 до Нове 7) | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Владимир Радосављевић, EU PRO | 14.800.000 | Буџет града Шапца 4.000 (27%), EU PRO 10.800.000 (33%) | Изграђена водоводна и канализациона мрежа | Отворени поступак | Урађен технички пријем, прибавља се употребна дозвола | Привредници у СЗР | 1 |
| **3.1.2.** | Изградња тротоара у улици Нова 9 (од Капитола до кружног тока) | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Владимир Радосављевић | 8.600.000 | EU PRO 100% | Изграђен тротоар | Отворени поступак | Прибављена грађевинска дозвола | Привредници у СЗР | 1 |
| **Специфични циљ 3.2** | **Подршка развоју МСП и предузетницима** |  |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор (и) утрошених средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| **3.2.2** | Обуке за незапослена лица и подршка предузетницима кроз ЛАПЗ | Град Шабац, Градска управа, Одељење за ЛЕР |  | 2.568.916,78 дин. | Буџет Града Шапца  | 1 привредни субјект је користио подстицаје за запошљавање 10 особа са инвалидитетом, 24 предузетника је користило бесплатне рачуноводствене услуге, 8 лица су успешно обавили стручну праксу, 27 лица је прошло обуке за повећање могућности за запошљавање  | Објављивање јавних позива за поједине мере, склапање уговора у складу са резултатима спроведених јавних позива, реализација и надзор на током спровођења уговора | ЛАПЗ усвојен на седници Скупштине Града | Грађани, предузетници, правна лица | 1 |
| **Специфични циљ 3.3** | **Подизање конкурентности пољопривредне производње**  |  |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор (и) утрошених средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| **3.3.1** | Побољшање расног састава у сточарству | Одељење за пољопривреду |  | 17.003.895,00 | Буџет града Шапца 100% | Побољшање расног састава оваца, коза свиња и крава | Конкурс | Решење | РПГ са територије града Шапца | 1 |
| **3.3.2** | Подршка програмима наводњавања | Одељење за пољопривреду |  |  10.665.799,06 | Буџет града Шапца 100% | Интезивирање производње у биљној и сточарској производњи, сеоском туризму. | Конкурс | Решење | РПГ са територије града Шапца |  |
| **3.3.3** | Развој и јачање пољопривредних удружења | Одељење за пољопривреду |  | 3.973.300,00 | Буџет града Шапца 100% | Побољшање рада пољ. удружења | Конкурс | / | Пољ. Удружења са територије града Шапца | 1 |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2020. ГОДИНУ** |
| **ПРИОРИТЕТ** | **ДОБРА УПРАВА** |
| **ОПШТИ ЦИЉ** | **Обезбедити висок квалитета услуга грађанима и привредним субјектима кроз бољу координацију у складу са националном стратегијом јавнеуправе и најбољом европском и светском праксом** |
|  **Посебни циљ 4.1.** | **Унапређење организационих и функционалних подсистема локалне управе**  |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор (и) утрошених средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 4.1.1. | Спровођење свих сегмената електронске управе у раду Градске управе | Александар Јовановић, начелник Градске управе | Младен Кузмановић, Одељење за општу управу | / | / | Олакшано поступање грађана пред управом, смањење времена решавања предмета, повећање укупне ефикасностиУ току је постављање услуга ЈЛС на порталу еУправа, а омогућени су и други сервиси попут еСандуче и еШалтер ради отварања двофакторске аутентификације грађанима | Коришћењем сервиса на порталу Е-управа и Е-ЗУП-а од стране грађана и службених лица Градске управе | / | Грађани и запослени у Градској управи | 1 |
| 4.1.2. | Увођење система управљања документима у Градској управи | Александар Јовановић, начелник Градске управе | Младен Кузмановић, Одељење за општу управу | 495.000,00 | Буџет града Шапца | Уједначено поступање, повећање ефикасности рада, бољи механизми контроле рада службених лицаНакон почетних активности на успостављању система ДМС, и повезивања са еПисарницом, у другом делу 2020. године није било више никаквих активности на даљој имплементацији ДМС у раду Градске управе | Увођењем софтвера за управљање документима код сваког обрађивача предмета, набавком рачунарске опреме ради олакшаног рада у систему | Уговор о увођењу система управљања документима | Сва запослена лица у Градској управи која раде на обради предмета | 1 |