****

**План имплементације Ревидиране Стратегије одрживог развоја града Шапца за 2019. годину**

**УВОД:**

У оквиру активности усмерених на јачање система стратешког управљања одрживим развојем, руководство града Шапца је уочило потребу израде ревизије Стратегије одрживог развоја града Шапца 2010-2020. године, што је резултирало усвајањем Ревидиране Стратегије одрживог развоја града Шапца са Акционим планом 2017-2020. године. од стране Скупштине града Шапца на седници одржаној дана 12.12.2016. године.

Истовремено је посвећена велика пажња јачању капацитета за имплементацију поменутог стратешког документа, односно планирању активности које ће се реализовати у текућој години и које ће допринети остваривању општих и специфичних стратешких циљева .

Почетком 2019. године је припремљен План имплементације Ревидиране Стратегије одрживог развоја града Шапца. План имплементације обухвата пројекте идентификоване у Стратегији, чија је имплементација предвиђена у 2019. години. У даљем тексту је дат детаљан преглед планираних активности на имплементацији Стратегије.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2019. ГОДИНУ** | | | | | | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТ** | | **УРБАНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | |
| **1. ОПШТИ ЦИЉ** | | Створити просторно урбанистичке услове и инфраструктуру за унапређење квалитета живота грађана Шапца у складу са принципима одрживог развоја | | | | |  | | | |
| **1.1. Специфични циљ** | | **Шабац је просторно уређен град са квалитетном урбаном инфраструктуром, доступним јавним површинама и урбаним идентитетом** | | | | |  | | | |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност планираних средстава у РСД** | **Извор (и) планиранихсредстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 1.1.1. | Израда Генералног урбанистичког плана за Шабац и приградска насеља | Град Шабац | ЈУП „План“ Шабац | 3.656.400,00 | Буџет града Шапца (средства су у целости обезбеђена у претходној години, али како план још није усвојен, активности се настављају и у 2018. години) | Усвојен плански документ усклађен са новим законом о планирању и изградњи и са новим потребама и визијом развоја града | Носилац израде ЈП „Инфраструктура“ Шабац израђује документ на основу услова и сагласности имаоца јавних овлашћења. Стручну контролу обавља Комисија за планове града Шапца. Грађани дају примедбе на јавном увиду. Коначан документ усваја Скупштина града Шапца.  Носилац израде ЈУП „План“ Шабац израђује документ на основу услова и сагласности имаоца јавних овлашћења. Стручну контролу обавља Комисија за планове града Шапца. Грађани дају примедбе на јавном увиду. Коначан документ усваја Скупштина града Шапца. | У току израда елабората за рани јавни увид | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.1.2 | ПДР „Стадиони“ | Град Шабац | ЈУП „План“ Шабац | 1.511.015,00 | Буџет града Шапца (средства су у целости обезбеђена у претходној години, али како план још није усвојен, активности се настављају и у 2018. години) | Усвојен плански документ, којим ће се дати предлог уређења простора Градског и Мачвиног стадиона | У току израда елабората за рани јавни увид | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.1.3 | ПДР „Градски хиподром“ Шабац | Град Шабац | ЈУП „План“ Шабац | 4.001.137,00 | Буџет града Шапца (средства су у целости обезбеђена у претходној години, али како план још није усвојен, активности се настављају и у 2018. години) | Усвојен плански докумен којим ће се дефинисати и усмерити развој овог подручја | У току израда елабората за рани јавни увид | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.1.4 | Измена и допуна ПГР-а „Јеленча“ – 2. измена | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ | / | Буџет града Шапца (субвенције) | Усвојен плански документ са променом намене парцеле опредељене за изградњу саобраћајних теринала у зону индустријске производње. | У току израда нацрта плана. | Правна лица у оквиру источне радне зоне, потенцијални инвеститори, град Шабац | 1 |
| 1.1.5 | ПДР блока омеђеног улицама: Николе Тесле, Мике Петровића Аласа и Петра Лазића у П. Причиновићу | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ | / | Буџет града Шапца (субвенције) | Усвојен плански документ којим се дефинише јавна површина. | У току израда елабората за рани јавни увид. | Становници овог блока и други грађани из окружења. | 1 |
| 1.1.6 | Измена и допуна ПДР-а „Зорка исток“ -1 | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ | / | Буџет града Шапца (субвенције) | Усвојен плански документ којим се дефинише нова регулацијејавне површине- приступне улице за луку. | У току израда нацрта плана. | Лучки опратер, град Шабац и друга правна лица | 1 |
| 1.1.7 | Измена и допуна ПДР-а „Савапарк“ -1 | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ | / | Буџет града Шапца (субвенције) | Усвојен плански документ којим се дефинише нова намена замљишта на делу обухвата основног плана. | У току израда нацрта плана. | Сви грађани, потенцијални инвеститори, локална самоуправа. | 1 |
| 1.1.8 | Друга измена и допуна ПГР-а „Шабац“ - ревизија | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ | / | Буџет града Шапца (субвенције) | Усвојен плански документ којим се дефинише нова намена замљишта и дефинишу услови изградње на делу обухвата основног плана. | У току израда нацрта измене плана. | Власници парцела у обухвату измене плана, потенцијални инвеститори, локална самоуправа. | 1 |
| 1.1.9 | Измена и допуна ПДР-а „Доњи шор 1“ | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ | / | Буџет града Шапца (субвенције) | Усвојен плански документ којим се дефинише нова намена замљишта и дефинишу услови за изградњу јавне гараже и околних објеката осталог земљишта. | У току израда нацрта измене плана. | Власници парцела у обухвату измене плана, сви грађани, локална самоуправа. | 1 |
| 1.1.10 | ПДР за део трасе некатегорисаог пута на к.п. бр. 1796 КО Петловача | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ | / | Буџет града Шапца (субвенције) | Усвојен плански документ којим се дефинише траса јавног пута. | У току израда елабората за рани јавни увид. | Власници парцела у обухвату измене плана, локална самоуправа. | 1 |
| 1.1.11 | Измена и допуна ПГР-а „Јевремовац“ - 2 | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ | / | Буџет града Шапца (субвенције) | Усвојен плански документ којим се дефинише нова регулација на делу обухвата измене основног плана, дефинисање трасе водоводне инфраструктуре. | У току израда елабората за рани јавни увид. | Власници парцела у обухвату измене плана, локална самоуправа, ЈКП „Водовод – Шабац“. | 1 |
| 1.1.12 | Уређење Винаверовог трга | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ | 23.000.000 | Буџет града Шапца | Уређење 5200м² јавног простора испред Зоркиног солитера (Винаверов трг) | На основу урађене пројектне документације, биће расписан тендер за избор извођача радова. | У току је израда урбанистичко техничке документације и идејног решења уређења Трга. | Сви грађани, локална самоуправа | 1 |
| 1.1.13 | Проширење Новог гробља на летњиковцу – прибављање парцела које су опредељене за проширење гробља | Град Шабац | Град Шабац | 6.469.825,00 | Буџет града Шапца | Парцеле површине 0.74.80ha у власништву Града | Поступак експроприације замљишта за јавну намену на основу планског документа | Израђен пројекат парцелације на основу планског докуметан, потписан уговор о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јвану својину. | Сви грађани, локална самоуправа | 1 |
| **1.2. Специфични циљ** | | **Проширити и унапредити зелене јавне површине** | | | | |  | | | |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност планираних средстава у РСД** | **Извор (и) планираних средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 1.2.1. | Уређење простора Сава парка - израда пројектне документације и извођење радова на уређењу простора Сава парка | Град Шабац | ИВ „Јарослав Черни“ Београд | 14.640.000,00 | Буџет града 100% | Израђена техничка документација са потребним претходним радовима за потребе прибављања грађевинске дозволе за извођење радова на уређењу површинских вода у оквиру комплекса „Савапарк“ у Шапцу | Кроз спроведену јавну набавку велике вредности бр. 42/17 изабран пројектант за израду техничке документације за извођење радова на уређењу површинских вода у оквиру комплекса „Савапарк“ у Шапцу | Израђен пројекат геолошких истраживања и послат на одобрење у Министарство рударства и енергетике. У току израда идејног решења каналске мреже. | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.2.2. | Изградња и уређење Савске авеније | Град Шабац | ЈП Инфраструктура Шабац | 60.000.000,00 | Буџет града 100% | Изграђено и уређено око 8.000m² пешачких површина, око 400m² бициклистичких стаза, око 20.000m² зелених површина, 900m мреже јавне расвете, 76 стубова јавне расвете, једна ТС 20/1,4kV, водоводне мреже око 420m. | Кроз постуак јавне набавке изабран пројектант, а након израде пројекте документације и добијених дозвола за изградњу, биће расписана јавна набака за избор извођача радова. | У току је израда пројектне документације за чију израду је спроведена јавна набавка. Потписан је уговор са пројектантом. | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.2.3. | Озелењавање простора Савапарка | Град Шабац;  Министарство заштите животне средине | ЈП Инфраструктура Шабац,  Јавно комунално предузеће ''Стари град'' Шабац | 1.084.000,00 дин | Буџет града 60 000,00рсд (5,53%)  Министарство заштите животне средине  1 024 000,00рсд (94,47%) | Озелењавање простора кроз сађење 96 садница аутохтоних врста  (бела врба, бела топола, црна топола) | Кроз поступак јавне набавке изабран извођач радова и обављена набавка садница | Пројекат одобрен од стране Министарства.  Извођење радова у току. | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.2.3. | Унапређење унутар блоковког зеленила (Бенска бара) – израда техничке документације и извођење радова на уређењу простора у отвореним блоковима уз активирање механизама партиципације грађана у уређењу овог простора. | Град Шабац | ЈП Инфраструктура Шабац | 185.000.000,00 | Буџет града 100% | Изграђено и реконструисано око 42.000m² коловоза, паркинг простора, пешачких и бициклистичких стаза, као иуређене слободне зелене површине у обухвату пројекта који износи 109.453m². | Кроз постуак јавне набавке изабран пројектант, а након израде пројекте документације и добијених дозвола за изградњу, биће расписана јавна набака за избор извођача радова. | У току је израда пројектне документације за чију израду је спроведена јавна набавка. Потписан је уговор са пројектантом. | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| **1.3. Специфични циљ** | | **Успостављена одржива организација саобраћаја и унапређена саобраћајна инфраструктура** | | | | |  | | | |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност планираних средстава у РСД** | **Извор (и) планираних средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 1.3.1. | План одрживе урбане мобилности | Град Шабац | ЈП Инфраструктура Шабац | / | Буџет града Шапца (субвенције) | Усвојен стратешки документ – План одрживе урбане мобилности | Израда документа ће се ради по мотодологији израде оваквих докумената које је усвојила ЕУ. | Усвојена Одлука о изради Плана на Скупштини града. | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.3.2. | Ремоделовање уличне мреже – увођење интегрисаних улица – поплочавање Масарикове улице од Библиотеке до Дома војске | Град Шабац | ЈП Инфраструктура Шабац | 16.000.000,00 | Буџет града 100% | Урађено поплочавање око 7200m² тротоара и коловоза | Израда техничке документацији и расписивање тендера за избор извођача радова. | У току је израда техничке документације. | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.3.3. | Ремоделовање уличне мреже – увођење интегрисаних улица – поплочавање Карађорђеве улице од Шабачког позоришта до Зоркиног солитера | Град Шабац | ЈП Инфраструктура Шабац | 20.000.000,00 | Буџет града 100% | Урађено поплочавање око 6000m² тротоара и коловоза | Израда техничке документацији и расписивање тендера за избор извођача радова. | У току је израда техничке документације. | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.3.4. | Изградња коловоза и паркинг простора у паралелно сабирној саобраћајници ОБ2 (деоница улице Милорада Панића Сурепа до улице Васе Пелагића) | Град Шабац | ЈП Инфраструктура Шабац | 7.200.000,0, | Буџет града 100% | Изграђено 1800 м2 коловоза и паркинг простора | Израда техничке документацији и расписивање јавне набавке за избор извођача радова и извођење радова. | У току је израда техничке документације. | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.3.5 | Изградња коловоза и тротоара – Центар 5 | Град Шабац | ЈП Инфраструктура Шабац | 4.500.000,00 | Буџет града 100% | Изграђено око 1180m² тротоара и коловоза | Расписивање јавне набавке за избор извођача радова. | Започет поступак за распивање јавне набавке | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.3.6. | Оржавање тротоара од бехатона и бетона | Град Шабац | ЈП Инфраструктура Шабац | 10.000.000,00 | Буџет града 100% | Изведени радови на одржавању око 7000 м2 тротоара | Расписивање јавне набавке за избор извођача радова. | Започет поступак за распивање јавне набавке | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.3.7. | Радови на поправљању некатегорисаних путева и неизграђених локалних путева на територији града Шапца | Град Шабац | ЈП Инфраструктура Шабац | 30.000.000,00 | Буџет града 100% | Изведени радови на одржавању око 20000 м2 путева | Расписивање јавне набавке за избор извођача радова. | Започет поступак за распивање јавне набавке | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| **1.4. Специфични циљ** | | **Ефикасно управљање отпадним водама** | | | | |  | | | |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност планиранихсредстава у РСД** | **Извор (и) планираних средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 1.4.1. | ЦППОВ-Централно постројење за пречишћавање отпадних вода - 2. фаза - линија муља | ЈКП “Водовод- Шабац”  Даниела Ловрин Гавриловић Директор | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде (РДВ)  Наташа Милић, В.Д. Директора | Нова планирана вредност: 180.000.000,00 РСД, - Структурa финансирања по годинама:  2019.:  -ШАБАЦ:  120.000.000,00 мил. РСД,  -РДВ:  30.000.000,00 мил. РСД,  2020. :  -ШАБАЦ:  30.000.0000,00 мил. РСД,  -РДВ:  0,00 РСД, | -Град Шабац:  0,00 РДС  -Републичка  дирекција за воде:  00,00 РСД | Потписан Уговор о удруживању средстава ради заједничког финансирања радова, између Министарства и Града Шапца (ЈКП “Водовод-Шабац).  Реализација преко Програма управљања водама у 2019. години. | Инвеститор Град Шабац.  Спровођење одговарајућег поступка Јавне набавке за избор извођача радова.  Одлука о Буџету Града Шапца за 2019.год., бр. 020-255/2017-14 од 17.12.2019.год.  и  «Закон о буџету РС за 2019.год.», Програм 0401, Пројекат 5007 (Сл. гласник РС бр. 95 од 08.12.2018.год. | Прибављена Грађевинска дозвола, надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 351-03-00873/2014-07 од 20.10.2014. – започета градња, изграђена I- фаза  Прибављена Водна сагласност Републичке дирекције за воде бр. 325-04-00670/2014-07 од 30.09.2014.год.- за све фазе ЦППОВ-а у Шапцу | ЈКП “Водовод-Шабац”:  -Стабилизација муља из I- фазе,  -Добијање биогаса -електричне енергије.  Град Шабац  Град Београд  Република Србија  Заштита реке Саве од загађења комуналним отпадним водама пореклом из градског подручја Шапца и гравитирајућих приградских насеља.  Индустрија Града Шапца – пречишћавање индустријских отпадних вода које су одговарајућим предтретманима доведене до квалитета дефинисаног важећом Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање | 1 |
| **1.6. Специфични циљ** | | **Очување природних ресурса уз смањење загађења и ризика од еколошких акцидената** | | | | |  | | | |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност планираних средстава у РСД** | **Извор (и) планираних средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 1.6.1. | Редован мониторинг животне средине – ваздух, вода, земљиште и бука. | Града Шабац | Завод за јавно здравље Шабац | 2.800.000,оо динара—ваздух  440.000,00динара-бука | Град Шабац 100% | Извршено 12 мерења ваздуха и 8 мерења буке | Поступак јавне набавке | Потписан уговор | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |
| 1.6.2. | Израда пројекта санације и рекултивације несаниране депоније комуналног отпада „Дудара“ у Шапцу | Града Шабац | Град Шабац и Министарство заштите животне средине | 4.670.400,00 | 20% град Шабац  80% Министарство | Израђен пројекат санације и рекултивације | Поступак јавне набавке за избор пројектанта. | Потписан је уговор између Града и Министарства о суфинансирању пројекта. | Сви грађани, приватна и јавна правна лица, локална самоуправа | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2019. ГОДИНУ** | | | | | | |  |  |  |  |
| **ПРИОРИТЕТ** | | | | **ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | | | |
| **Општициљ** | | | | **Ојачатиразвојинклузивне, здраве, назнању и културнимвредностимазаснованелокалнезаједнице** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Специфичнициљ 2.1** | | | | **Доступно и квалитетнообразовање** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Број** | | **Пројекат/Активност** | | **Носилац пројекта и надлежне особе** | | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | | **Укупнавредност планиранихсредстава у РСД** | **Извор (и) планиранихсредстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 2.1.1 | | **Модернизацијашкола** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | | **Замена школског инвентара- Набавка клавира за практичну наставу у Музичкој школи „Михаило Вукдраговић“ Шабац** | | **Град Шабац** | | **Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ Шабац** | | **1.892.100,00 рсд** | **Град Шабац учествује са 800.000,00 рсд, а Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ учествује са сопственим средствима у износу од 1.092.100,00 рсд** | **Квалитетнији услови наставе** | **Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ је одговорна да спроведе ЈН** | **/** | **Ученици и запослени у школи** | **2** |
| 2.1.4 | | **Санација фасада** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.5 | | Доградња и адаптација објетка ОШ “Мајур“ Мајур | | **Град Шабац** | | **Канцеларија за управљање јавним улагањима РС** | | **75.149.758,00** | **99 % Канцеларија за управљање јавним улагањима РС и град Шабац издваја 600.000,00 рсд 1%** | **Већа енергетска ефикасност , квалитетнији услови рада** | **Град Шабац је одговорана да спроведе ЈН и врши надзор над радовима** | **Урађена пројекта документација и послата на сагласност у Канцеларију за управљање јавним улагањима. Радови нису започети. Очекују се током 2019. године** | **Ученици и запослени у школи** | **2** |
| 2.1.7 | | **Реконструкција објеката** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.9 | | **Изградња спортске сале ОШ „Ната Јеличић“ Шабац** | | **Град Шабац** | | **Основна школа „Ната Јеличић“ Шабац** | | **38.000.000,00 рсд** | **100% Град Шабац** | **Квалитетнији услови наставе** | **Град Шабац је одговорана да спроведе ЈН и врши надзор над радовима** | **Постоји комплетна пројектна документација неопходна за извођење радова** | **Ученици и запослени у школи** | **1** |
| **СРЕДЊЕ ШКОЛЕ** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.4 | **Реконструкција Техничке школе** | | **Град Шабац** | | | **Канцеларија за управљање јавним улагањима РС** | | **109.600.000,00 рсд** | **108.600.000,00 издваја Кују, а 1.000.000,00 рсд издваја Град Шабац** | **Квалитетнији услови наставе** | **Град Шабац је одговорана да спроведе ЈН и врши надзор над радовима** | **Постоји комплетна пројектна документација неопходна за извођење радова, која је на контроли код КУЈУ, ради давања сагласности** | **Ученици и запослени у школи** | **1** |
| 2.1.7.5 | Изградња дома ученика Средња пољопривредна школа са домом ученика Шабац | | **Средња пољопривредна школа са домом ученика Шабац** | | | **МНПТР** | | **75.500.000,00** | **Удео МНПТР изности 72.000.000,00 (0,96%) Удео града износи 3.500.000,00 динара (0,4%)** | **Квалитетнији услови рада** | **МНПТР је спровело ЈН . Радови започети у септембру 2018. Године. Очекиван завршетак радова је јун 2019. године** | **Постоји пројекат . Радови започети. Урађен темељ. Планиран завршетак радова јун 2019. године** | **Ученици и запослени школе** | **3** |
| **Специфичанциљ** | | | **Креативнакултурнаполитика и очувањекултурногнаслеђа** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Број** | | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | | **Укупнавредност планиранихсредстава у РСД** | | **Извор (и) планиранихсредстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 2.2.4. | | Израда пројектне докумeнтације за реконструкцију и намену Дома ЈНА | Град Шабац | | ЈП Ифраструктура Шабац | | 1.000.000 динара (\*у Буџету града Шапца за 2019. годину, опредељено је 50.000.000 динара за реконструкцију Дома ЈНА. | | Буџет града Шапца (100%) | Израђена пројектна документација и добијена грађевинка дозвола за реконструкцију (са опредељеним средствим за реконструкцију у 2019. години, резултат ће бити реконструисан и приведен намени Дом ЈНА) | Град Шабац, заједно са својим службама и ЈП Инфраструктура је одговоран за целокупну реализацију пројекта. | Припремљена | Градске службе, правна и физичка лица, грађани града Шапца | 1 |
| 2.2.8. | | Реконструкција зграде Соколског дома | Град Шабац и УНОПС | | Градска управа града Шапца (Одељење за локални економски развој и Одељење за друштвене делатности) | | 15.000.000 из Буџета града Шапца и 18.000.000 из фонда УНОПС-а | | Буџет града Шапца (44%) и УНОПС (56%) | Реконструисан и приведен намени простор Соколског дома | Град Шабац, заједно са својим службама је одговоран за целокупну реализацију пројекта | Припремљена | Град Шабац, Спортски савез, спортске организације, удружења грађана и остали. | 1 |
| 2.2.11 | | Развој и унапређење културне делатности | Град Шабац | | Градска управа града Шапца | | 26.620.000 | | Буџет града Шапца (100%) | Број подржаних пројеката | Конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање проjеката у култури, као и проjеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2019. годину | Припремљена (Конкурс је објављен 10.1.2019) | Установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури | 1 |
| 2.2.12. | | Развој и унапређење издавачке делатности | Град Шабац | | Градска управа града Шапца | | 4.000.000 | | Буџет града Шапца (100%) | Број подржаних | Конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање проjеката у култури, као и проjеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2019. годину | Припремљена (Конкурс је објављен 10.1.2019) | Установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури | 1 |
| 2.2.13. | | Унапређење јавног информисања | Град Шабац | | Градска управа града Шапца | | 32.000.000 | | Буџет града Шапца (100%) | Број подржаних пројеката | Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. годину | Припремљена | Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре; правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја; правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. | 1 |
| 2.2.14. | | Обнова и развој верских објеката | Град Шабац | | Градска управа града Шапца | | 2.000.000 | | Буџет града Шапца (100%) | Број подржаних пројеката | Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину | Припремљена | Цркве и верске заједнице, верници | 1 |
| **Специфичнициљ 2.3** | | | **Унапређењесистемаздравственезаштите** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Број** | | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | | | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | | **Укупнавредност планиранихсредстава у РСД** | **Извор (и) планиранихсредстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 2.3.3 | | Oпремање здравствених установа медицинском опремом | **Дом здравља ''Др Драга Љочић '' Шабац** | | | **Град Шабац** | | **5.200.000,00** | **100 % Град Шабац** | Савремено опремљени објекти здравствених установа | **Дом здравља је у обавези да спроведе Јавну набавку.** | **Постоји документација** | **Грађани Шапца** | **1** |
| 2.3.6 | | Финансирање вантелесне оплодње | **Савет за здравље града Шапца** | | | **Комисија за ВТО, начелник Одељења за друштв. делатн.** | | **3.000.000** | **100% град Шабац** | **За 10 парова обезбеђена новчана средства за поступак ВТО** | **Град Шабац је у обавези да спроведе Јавни позив од 15.03. до 15.05.2019..** | **Одлука града, Правилник о спровођењу поступка, Јавни позив** | **Парови (брачни и ванбрачни)** | **1** |
| **Специфичнициљ 2.4** | | | **Ефикасна и инклузивнасоцијалнаполитика** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Број** | | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | | | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | | **Укупнавредностпланиранихсредстава у РСД** | **Извор (и)планиранихсредстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| **2.4.2** | | **Унапређење и одрживост рада дневног боравка за особе са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама** | **Град Шабац** | | | **Центар за социјални рад, Дом здравља, Општа болница** | | **9.300.000,000рсд** | **100% Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалн питања** | **Обезбеђен дневни боравак за 35 лица** | **Град Шабац је у обавези да спроведе ЈН.** | **Постоји документација о лицима којима је пружена услуга** | **Особе са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама** | **1** |
| 2.4.8 | | **Регионални програм стамбеног збрињавања у Републици Србији – Изградња зграде са 25 станова за породице избеглих лица** | **Град Шабац** | | | **КИРС, ЈУП** | | **Укупна вредност пројекта је 68,500,000.00** | **Донатори и град Шабац** | **Изграђена зграда са 25 станова за закуп и откуп избегличким породицама** | **ЈУП је у обавези да спроведе радове и изврши надзор над објектом. Град Шабац је у обавези да инфраструктурно опреми објекат** | **Постоји комплетна техничка документација** | **25 избегличких породица** | **1** |
| **Специфичнициљ 2.5** | | | | **Унапређење система спорта** | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | | **Градски стадион (до 2020)- Изградња трибине и трибинског простора** | | **Град Шабац** | | **Фудбалски савез Србије** | | **21.000.000,00** | **100 % Град Шабац** | **Савремен стадион** | **Град Шабац је одговорана да спроведе ЈН и врши надзор над радовима** | **Постоје пројекти** | **Спортисти и грађани** | **3** |
| 2.5.2. | | **Реконструкција и адаптација простора градског хиподрома** | | **Град Шабац** | | **Коњички клубови** | | **3.500.000,00 рсд** | **100 % Град Шабац** | **Савремен хиподром** | **Град Шабац је одговорана да спроведе ЈН и врши надзор над радовима** | **Постоји предмер и предрачун** | **Спортисти и грађани** | **3** |
| 2.5.4 | | **Спорт у школе „ Расти здраво“** | | **Спортски савез Шабац** | | **Удружење педагога физичке културе и Град Шабац** | | **6.500.000,00 рсд** | **100 % Град Шабац** | **Правилан раст и развој деце** | **Спортски савез је у обавези да спроведе такмичење** | **Постоји Програм рада** | **Деца узраста од 7 до 10 година** | **1** |
| 2.5.5. | | **Школска такмичења** | | **Спортски савез Шабац** | | **Основне и средње школе са подручја** | | **1.752.696,00 рсд** | **100 % Град Шабац** | **Популаризација спорта** | **Спортски савез је у обавези да спроведе такмичење** | **Годишњи програм Министарства просвете РС** | **Деца узраста од 7 до 10 година** | **1** |
| 2.5.6 | | **Олимпијске сеоске игре** | | **Спортски савез Шабац** | | **Сеоске месне заједнице** | | **1.000.000,00** | **100 % Град Шабац** | **Популаризација спорта на селу** | **Спортски савез је у обавези да спроведе такмичење** | **Правилник пропозиција такмичења** | **Житељи сеоским месних заједница** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2019. ГОДИНУ** | | | | | | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТ 3.** | | **ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | |
| **1. ОПШТИ ЦИЉ** | | **Створити услове за инвестиције и нова радна места** | | | | |  | | | |
| **Специфични циљ 3.1** | | **Изградња функционалне економске инфраструктуре** | | | | |  | | | |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност планираних средстава у РСД** | **Извор (и) планираних средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| **3.1.1** | Изградња трафо станице Мачва експрес | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Владимир Радосављевић | 6.000.000,00 | Буџет града Шапца | Изграђен коловоз | Отворени поступак | Прибављена грађевинска дозвола | Јавна саобраћајница | 1 |
| **3.1.2.** | Изградња дистрибутивне гасне мреже у ул. Нова 24 у Шапцу | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Владимир Радосављевић | 2.000.000,00 | Буџет града Шапца | Изграђен гасовод | Отворени поступак | Прибављена грађевинска дозвола | Јавна површина | 1 |
| **3.1.3.** | Изградња водоводне мреже у ул. Нова 5 део од Нове 9 до Нове 7 у Шапцу | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Владимир Радосављевић | 6.500.000,00 | Буџет града Шапца | Изграђена водоводна мрежа | Отворени поступак | У току је израда пројектне документације | Јавна површина | 1 |
| **3.1.4** | Изградња атмосферске канализационемреже у ул. Нова 5 део од Нове 9 до Нове 7 у Шапцу | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Владимир Радосављевић | 12.500.000,00 | Буџет града Шапца | Изграђена канализациона мрежа | Отворени поступак | У току је израда пројектне документације | Јавна површина | 1 |
| **3.1.5** | Изградња ВН кабла у ул. Нова 5 део од СТ1до Нове 10 | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Владимир Радосављевић | 720.000,00 | Буџет града Шапца | Постављен ВН кабл | Отворени поступак | У току је израда пројектне документације | Јавна површина | 1 |
| **3.1.6** | Изградња водоводне и фекалне канализационе мреже у ул. Западна трансферзала 1 у Шапцу | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Владимир Радосављевић | 4.600.000,00 | ЕУПРО | Изграђена водоводна и канализациона мрежа | Отворени поступак | Прибављена грађевинска дозвола | Јавна површина | 1 |
| **3.1.7** | Изградња водоводне и канализационе мреже у ул. Нова 7 у Шапцу | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Владимир Радосављевић | 18.500.000,00 | ЕУПРО | Изграђена водоводна и канализациона мрежа | Отворени поступак | Прибављена грађевинска дозвола | Јавна површина | 1 |
| **3.1.8** | Изградња коловоза у ул. Нова 7 у Шапцу | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Владимир Радосављевић | 45.000.000,00 | Буџет града Шапца 40%  ЕУПРО 60% | Изграђен коловоз | Отворени поступак | Прибављена грађевинска дозвола | Јавна саобраћајница | 1 |
| **3.1.9** | Изградња водоводне, фекалне канализационе и атмосферске мреже у ул.Нова 25 и Нова 27 у Шапцу | Град Шабац | ЈП „Инфраструктура“ Владимир Радосављевић | 30.000.000,00 | ЕУПРО | Изграђена водоводна и канализациона мрежа | Отворени поступак | Прибављена грађевинска дозвола | Јавна површина | 1 |
| **Специфични циљ 3.2** | | **Подршка развоју МСП и предузетника** | | | | |  | | | |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност планираних средстава у РСД** | **Извор (и) планираних средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| **3.2.1** | **Подстицаји за почетак рада јапанске компаније “YAZAKI”** | Град Шабац, Градска управа, Одељење за ЛЕР | Одељење за финансије | 180.000.000,00 дин | Буџет града Шапца | Број запослених лица у 2019. години | Давање подстицајних средстава на основу поднетог захтева од стране компаније “YAZAKI” са доказима о испуњењу уговорне обавезе |  | Компанија “YAZAKI” - индиректно грађани | 1 |
| **3.2.2** | **Обуке за незапослена лица и подршка предузетницима кроз ЛАПЗ** | Град Шабац, Градска управа, Одељење за ЛЕР | Национална служба за запошљавање | 58.900.000,00 | Буџет Града Шапца – 58.600.000,00 (99,49%)  Национална служба за запошљавање – 300.000,00 (0,51%) | 80 лица ће користити меру подршке запошљавања жена старијих од 58 и мушкараца старијих од 60 година, до 300 лица ће похађати обуку за повећање могућности за запошљавање, 20 предузетника ће користити бесплатне рачуноводствене услуге, 50 медицинских радника и немедицинског особља учествује у програму запошљавања медицинских радника, 13 лица ће бити укључено у програм јавних радова, 50 студената Економског факултета ће бити обухваћена програмом стручне праксе у области надлежности локалне самоуправе, 20 лица ће бити обухваћено програмом подршке запошљавања ОСИ | Објављивање јавних позива за поједине мере, склапање уговора у складу са резултатима спроведених јавних позива, реализација и надзор на током спровођења уговора | ЛАПЗ усвојен на седници Скупштине Града | Грађани, предузетници, правна лица | 1 |
| **Специфични циљ 3.3** | | **Подизање конкурентности пољопривредне производње** | | | | |  | | | |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност планираних средстава у РСД** | **Извор (и) планираних средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| **3.3.1** | **Побољшање расног састава у сточарству** | **Одељење за пољопривреду** |  | 20.500.000,00 | Буџет града Шапца 100% | Побољшање расног састава оваца, коза свиња и крава | Конкурс | Решење | РПГ са територије града Шапца | 1 |
| **3.3.2** | **Подршка програмима наводњавања** | **Одељење за пољопривреду** |  | 19.500.000,00 | Буџет града Шапца 100% | Интезивирање производње у воћарству и повртарству | Конкурс | Решење | РПГ са територије града Шапца | 1 |
| **3.3.3** | **Подршка програмима заштите од климатских непогода** | **Одељење за пољопривреду** |  | 3.000.000,00 | Буџет града Шапца 100% | Смањење штета од града | Јавна набавка | Склопљен уговор | РХМЗ Србије | 1 |
| **3.3.4** | **Развој и јачање пољопривредних задруга и удружења** | **Одељење за пољопривреду** |  | 4.000.000,00 | Буџет града Шапца 100% | Побољшање рада пољ. задруга и удружења | Отворен конкурс | Решење | Пољ. Задруге и Удружења са територије града Шапца | 1 |
| **3.3.5** | **Контрола и сертификација у органској производњи** | **Одељење за пољопривреду** |  | 1.000.000,00 | Буџет града Шапца 100% | Јачање органске производње | Отворен конкурс | Решење | Пољопривредни произвођачи са територије града Шапца | 1 |
| **3.3.6** | **Инвестиција за набавку нових пчелињих друштава** | **Одељење за пољопривреду** |  | 6.000.000,00 | Буџет града Шапца 100% | Јачање пчеларске производње | Отворен конкурс | Решење | Пољопривредни произвођачи са територије града Шапца | 1 |
| **3.3.7** | **Подршка за заштиту географског порекла пчелињег производа** | **Одељење за пољопривреду** |  | 1.000.000,00 | Буџет града Шапца 100% | Јачање пчеларске производње | Отворен конкурс | Решење | Пољопривредни произвођачи са територије града Шапца | 1 |
| **Специфични циљ 3.4** | | **Унапређење туристичке понуде** | | | | |  | | | |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност планираних средстава у РСД** | **Извор (и) планираних средстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | **Приоритет (1,2,3)** |
| 3.4.1 | **Брендирање Шабачког вашара** | ЈКП Стари Град | Град Шабац/Организациони одбор | 7.000.000,00 | ЈКП Стари Град | Број посетилаца, број ноћења, приход у корист буџета | Уређење простора, изнајмљивање простора, промотивне активности |  | Трговци, угоститељи, други предузетници | 1 |
| 3.4.2 | **Уређење излетишта на Церу, унапређење и промовисање природних потенцијала планине** | Град Шабац | ТОШ | 1.550.000,00 | Буџет града Шапца | Бр.посетилаца, бр. учесника, ранг такмичења,бр.ноћења | Уређење простора, промотивне активности |  | Спортисти, угоститељи, превозници, трговци | 2 |
| 3.4.3 | **Подстицање побољшања квалитета туристичке понуде и смештајних капацитета у руралном туризму** | ТОШ/директор | Град Шабац, Абрашевић | 1.500.000,00 | Буџет/други извори | Повећање видљивости дестинације, раст броја смештајних капацитета, раст посета | Организација манифестација на руралном подручју, промотивне активности, израда стратегије развоја туризма Шабачког краја |  | Спортисти, угоститељи, трговине, превозници, пољ.газдинства | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2019. ГОДИНУ** | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТ** | | **ДОБРА УПРАВА** | | | | | | | | | | | |
| **ОПШТИ ЦИЉ** | | **Обезбедитивисокквалитетауслугаграђанима и привреднимсубјектимакрозбољукоординацију у складусанационалномстратегијомјавнеуправе и најбољомевропском исветскомпраксом** | | | | | | | | | | | |
| **Посебни циљ 4.1.** | | **Унапређењеорганизационих и функционалнихподсистемалокалнеуправе** | | | | | | | | | | | |
| **Број** | **Пројекат/Активност** | **Носилац пројекта и надлежне особе** | | **Остале институције/особе одговорне за спровођење пројекта** | **Укупнавредност планиранихсредстава у РСД** | **Извор (и)планиранихсредстава у износима и процентима** | **Резултати/ Показатељи резултата** | **Начин спровођења** | **Статус документације** | **Корисници** | | **Приоритет (1,2,3)** |
| 4.1.1. | Усвајање Политике/Стратешког оквира за увођење и спровођење електронске управе | Начелник ГУ  Радна група | |  |  |  | Припремљен нацрт текста Политике/Стратешког оквира за увођење електронске управе  Усвојена Политика/Стратешки оквир – е-управа препозната као стратешки приоритет Града | Израда документа од стране радне групе и усвајање од стране Скупштине града |  | Грађани | | 1 |
| 4.1.2. | Увођење система управљања документима у Градској управи | Начелник ГУ | | Ангажована фирма у складу са јавном набавком | 500.000 | Буџет Града | Ефикасно управљање документаима у ГУ | Израда софтвера и обуцаванје запослених за коришћење |  | Градска управа | | 1 |
| 4.1.3. | Усаглашавање веб презентације у сладу са Уредбом о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа | Начелник ГУ | | Ангажована фирма у складу са јавном набавком | 500.000 | Буџет Града | Израђена Модерна верзија интернет презентације Града, у складу са прописима | У сарадњи са ангажованом фирмом, поштовање свих одредби из прописа који регулишу ову област |  | Грађани | | 1 |
| **Посебнициљ 4.2.** | | **Успостављањеусклађеногјавно-службеничкогсистемазаснованогназаслугама и унапређењеуправљањаљудскимресурсима** | | | | | | | | | |  |
| 4.2.1. | Спровођење обука у складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у ГУ | Начелник ГУ, | Акредитовани предавачи | |  | Буџет Града | Боља оспосбљеност службеника за рад у областима предвиђеним програмом | Упућивање запослених на радионице, семинаре и друге врсте обука у складу са програмом | Посебан програмом стручног усавршавања послат МДУЛС ради добијања сагласности | | Запослени | 2 |
| **Посебнициљ 4.3.** | | **Унапређењеуправљањајавнимфинансијама и јавнимнабавкама** | | | | | | | | | |  |
| 4.3.1. | Унапређење процеса планирања и припреме буџета | Град Шабац | / | | / | / | Процес програмског буџетирања потпупуно примењен до 2020. Унапређен софтвер | Надлежност града Шапца је да у потпуности уведе програмски модел буџета у складу Законом о буџетском систему | / | Директни и индиректни буџетски корисници, грађани града Шапца | | 1 |
| **Посебнициљ 4.4.** | | **Повећањеправнесигурности и унапређењепословногокружења и квалитетапружањајавнихуслуга** | | | | | | | | | |  |
| 4.4.1. | Уједначавање управно правне праксе | Градска управа града Шапца, Одељење за општу | СКГО | |  |  | Уједначено поступање у управним поступцима | Анализа стања, усвајање и спровођење препорула од стране стручних конултаната за уједначавање поступања у управним поступцима |  | Градска управа | | 2 |