**Република Србија**

**ГРАД ШАБАЦ**

**КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈУ И АЖУРИРАЊЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2030. ГОДИНА**

**Број: 000117295 2025 07416 003 000 016 009**

**Датум: 17.01.2025.год.**

**Ш А Б А Ц**

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА**

**ПРЕДМЕТ: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ *ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2030. ГОД. ЗА 2024. ГОД.***

План развоја града Шапца за период 2023 – 2030. година усвојила је Скупштина града на седници одржаној 13.09.2023. год. Планом је дефинисано пет праваца развоја и то: Економски развој, Инфраструктура, Екологија и заштита жовотне средине, Друштвени развој и Добра управа.

У току 2024. год. у оквиру развојног правца развоја Економски развој реализовано је:

* Приоритетни циљ 1 (Унапређен инвестициони амбијент града Шапца) мера 1 (Инфраструктурно опремање радних зона) 5 пројеката укупне вредности 140.000.000,00 динара
* Приоритетни циљ 2 (Развијен сектор малих и средњих предузећа и предузетништва) мера 1 (Подстицаји за развој МСП сектора и предузетништва), 2 пројекта укупне вредности 2.448. 000,00 динара
* Приоритетни циљ 3 (Одрживи развој пољопривреде која је тржишно оријентисана и конкурентна): мера 1 (Модернизација пољопривредне производње и изградња складишних и прерађивачких капацитета), 6 пројеката укупне вредности 89.099.494,19 динара, мера 2 (Маркетинг и промоција пољопривредних производа са територије града Шапца), 3 пројекта укупне вредности 780.000,00 динара;

У оквиру развојног правца Инфраструктура реализовано је:

* Приоритетни циљ 1 (Створени добри просторно урбанистички услови за одрживи развој града Шапца): мера 3 (Израда Плана генералне регулације), реализовано 95%, мера 4 (Израда Планова детаљне регулације) израђено 50%
* Приоритетни циљ 2 (Развој одрживог саобраћаја који задовољава потребе становника и обезбеђује бољи квалитет живота) мера 1 (Инфраструктурно уређење пешачког саобраћаја) 4 пројеката укупне вредности 22.409.793,00 динара и мера 3 (Унапређење услуга јавног превоза) 1 пројекат вредности 65.500.000,00 динара

У оквиру развојног правца Екологија и заштита животне средине реализовано је:

* Приоритетни циљ 2 (Унапређење система управљања комуналним и осталим отпадом) мера 3 (Санација и рекултивација несанитарне депоније „Дудара“) 1 пројекат укупне вредности 191.491.014,00 динара и мера 4 (Уклањање дивљих депонија) 1 пројекат вредности 6.250.000,01
* Приоритетни циљ 3 (Унапређена енергетска ефикасност и употреба обновљибих извора енергије) мера 2 (Подстицај за унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима) 1 пројекат вредности 3.969.034,00 динара
* Приоритетни циљ 4 (Развијен систем зелене инфраструктуре) мера 1 (Планирање и пројектовање зелених система) 1 пројекат вредности 7.152.152,00 динара
* Приоритетни циљ 5 (Успостављан ефикасан систем мониторинга елемената животне средине и унапређење природних ресурса) мера 1 (Успостављање система мониторинга квлаитета ваздуха) донацијом аутоматске мерне станице за мерење квалитета ваздуха

У оквиру развојног правца Друштвени развој реализовано је:

* Приоритетни циљ 1 (Унапређен квалитет и инклузивност услуга социјалне заштите) мера 1 (Развој и унапређење постојећих услуга социјалне заштите и постизање њихове одрживости) 7 пројеката вредности 140.000.000,00 динара, мера 2 (Успостављање нових стандардизованих и иновативних локалних социјалних услуга и програма превенције) где је уведена нова услуга социјалне заштите која ће бити финансирата из буџета за 2025. год. и мера 3 (Развој и унапређење инфраструктуре у области социјалне заштите) 2 пројекта вредности 3.989.840,00 динара
* Приоритетни циљ 2 (Унапређени услови за очување јавног здравља) мера 2 (Побољшање просторно-техничких капацитета здравствених установа) 3 пројекта укупне вредности 14.700.000,00 динара, мера 3 (Унапређење кадровских капацитета запослених у здравственим установама) 1 пројекат вредности 22.800.000,00 динара, мера 4 (Едукативне и промотивне активности о превенцији болести у функцији здравља и о здравим стиловима живота) организовано 26 трибина и манифестација о превенцији болести и здравим стиловима живота
* Приоритетни циљ 3 (Унапређени услови за подстицајно, квалитетно и свима доступно основно и средње образовање) мера 1 (Подизање професионалних компетенција запослених) одржан 21 семинар укупне вредности 846.220,00 динара, мера (Унапређење нивоа просторно-техничких капацитета и опремљености установа образовања) 28 пројеката укупне вредности 57.497.808,00, мера 4 (Стварање услова за доступност програма за развој кључних компентенција за целоживотно учење са циљем промовисања културе учења и образовања) 1 пројекат вредности 55.270.150,65 динара
* Приоритетни циљ 4 (Повећан обухват деце предшколским васпитањем и образовањем) мера 1 (Побољшање и повећање просторно-техничких капацитета Предшколске установе) 3 пројекта укупне вредности 142.984.459,46 динара

У оквиру развојног правца Добра управа реализовано је:

* Приоритетни циљ 1 (Успостављен ефикасан рад органа управе, уз обезбеђен висок ниво квалитета услуга које се пружају грађаним и привредним субјектима) мера 1 (Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе кроз обуке запослених)

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ**   * **ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ -** | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | Економски развој |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 1.** | Унапређен инвестициони амбијент града Шапца |
| **ИНДИКАТОРИ** | Регистровани запослени према општини рада 35.723 (2021.)  Регистровани незапослени 4.605 (2021.)  Индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на Републички просек 2020 – 2022 (%) 87.6 (2021.) |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | Регистровани запослени према општини рада 36.154 (2024.)  Регистровани незапослени 3810 (2024.)  Индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на Републички просек 2020 – 2022 (%) 87.08 (2024.) |
| **МЕРА 1.** | Инфраструктурно опремање радних зона |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Челични гасовод | Град Шабац | | ЈП Инфраструктура | 15.000.000,00 | Град Шабац 100% | Изграђен челични гасовод | Завршено |
| Напонски кабл (Нова 5 и Нова 6) | Град Шабац | | ЈП Инфраструктура | 3.600.000,00 | Град Шабац 100% | Изграђен напонски кабл у улицама Нова 5 и Нова 6 | Завршено |
| Изградња фекалне и канализационе мреже (Нова 27 и Нова 10) | Град Шабац | | ЈП Инфраструктура | 25.400.000,00 | Град Шабац 100% | Изграђена фекална и канализаиона мрежа у улицама Нова 27 и Нова 17 | Завршено |
| Коловоз Нова 6 | Град Шабац | | ЈП Инфраструктура | 91.000.000,00 | UNOPS 100% | Изграђен коловоз у улици Нова 6 | Завршено |
| Атмосферска канализациона мрежа (Нова 35) | Град Шабац | | ЈП Инфраструктура | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | Изграђена канализациона мрежа у улици Нова 35 | Завршено |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ** | | | | | | | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | | Економски развој | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.** | | Развијен сектор малих и средњих предузећа и предузетништва | | | | | |
| **ИНДИКАТОРИ** | | Број привредних друштава на 1000 становника 14 (2021.)  Број предузетника на 1000 становника 36 (2021.) | | | | | |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | | Број привредних друштава на 1000 становника 14 (2024.)  Број предузетника на 1000 становника 45(2024.) | | | | | |
| **МЕРА 1.** | | Подстицаји за развој МСП сектора и предузетништва | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Субвенције за самозапошљавање | Град Шабац | НСЗ – филијала Шабац | 1.800.000,00 | Град Шабац 960.000,00 (53,4%), НСЗ 840.000,00 (46,6%) | 6 привредних субјеката користило меру самозапошљавања | Завршено |
| Програм подршке предузетништву – рачуноводствене услуге | Град Шабац | / | 648.000,00 | Град Шабац 100% | 9 предузетника користило меру | Завршено |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ** | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | Економски развој |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 3.** | Одрживи развој пољопривреде која је тржишно оријентисана и конкурентна |
| **ИНДИКАТОРИ** | Расходи ЈЛС у Програму пољопирвреде и руралног развоја (РСД) као проценат у укупним расходима ЈЛС, 1,82% (2022.) |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | Расходи ЈЛС у Програму пољопирвреде и руралног развоја (РСД) као проценат у укупним расходима ЈЛС, 1,88% (2024.) |
| **МЕРА 1.** | Модернизација пољопривредне производње и изградња складишних и прерађивачких капацитета |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Унапређење расног састава у сточарству | Град Шабац | / | 17.947.311,00 | Буџет града Шапца | Побољшање расног састава у сточарству | Завршено |
| Успостављање органске производње | Град Шабац | / | 94.728,00 | Буџет града Шапца | Увећање профита кроз производњу здраве хране | Завршено |
| Побољшање услова за наводњавање | Град Шабац | / | 13.874.209,24 | Буџет града Шапца | Повећање профита кроз повећање приноса услед наводњавања | Завршено |
| Обнова пољопривредне механизације (трактори и прикључна механизација) | Град Шабац | / | 43.410.822,99 | Буџет града Шапца | Повећање профита кроз набавку нове механизације | Завршено |
| Побољшање квалитета земљишта (калцизација) | Град Шабац | / | 4.313.706,38 | Буџет града Шапца | Раст приноса | Завршено |
| Набавка нове, савремент опреме за исхрану и напајање стоке | Град Шабац | / | 9.458.716,58 | Буџет града Шапца | Побољшање услова за узгој стоке | Завршено |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ** | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | Економски развој |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ** | 1. Одрживи развој пољопривреде која је тржишно орјентисана и конкурентна |
| **ИНДИКАТОРИ** | Расходи ЈЛС у Програму пољопирвреде и руралног развоја (РСД) као проценат у укупним расходима ЈЛС, 1,82% (2022.) |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | Расходи ЈЛС у Програму пољопирвреде и руралног развоја (РСД) као проценат у укупним расходима ЈЛС, 1,88% (2024.) |
| **МЕРА 2.** | Маркетинг и промоција пољопривредних производа са територије града Шапца |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Међународни пољопривредни сајам у Шапцу | Град Шабац | / | 600.000,00 | Буџет града Шапца 100% | Упознавање са савременим достигнућима у пољопривреди | Завршено |
| Међународни новосадски сајам пољопривреде | Град Шабац | / | 80.000,00 | Буџет града Шапца 100% | Упознавање са савременим достигнућима у пољопривреди | Завршено |
| Међународни јесењи и пролећни пчеларски сајам у Београду | Град Шабац | / | 100.000,00 | Буџет града Шапца 100 % | Упознавање са савременим достигнућима у пољопривреди | Завршено |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ** | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | **ИНФРАСТРУКТУРА** |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ** | **1.Створени добри просторно урбанистички услови за одрживи развој града Шапца** |
| **ИНДИКАТОРИ** | 1.**Покривеност Града просторно урбанистичком документацијом (98%)** |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | 1. **Након завршетка израде плана, проценат ће бити 100%. Обухват ПГР а се односи на КО Шабац и делове урбаног градског подручја које припадају суседним КО.** |
| **МЕРА 3.** | **Израда Плана генералне регулације: Шабац** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** | |
| ПГР Шабац | ЈП „Инфраструктура Шабац“ Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање | | Град Шабац,  Одељење за урбанизам |  | Буџет Града Шапца | Израђен нацрт плана, | 95% | |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ** | | | | | | | | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | | | **ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ** | | | **2.Развој одрживог саобраћаја који задовољава потребе становника и обезбеђује бољи квалитет живота** | | | | | |
| **ИНДИКАТОРИ** | | | 1. **Дужина изграђених и реконструисаних тротоара и пршачких стаза** | | | | | |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | | | 1. **ТРОТОАР У УЛИЦИ НОВОЈ 5 790,0 м** 2. **ТРОТОАР У МЗ ЛИПОЛИСТУ 500,0 м** 3. **ТРОТОАР У МЗ ДУВАНИШТУ 850,0 м** 4. **ТРОТОАР У МЗ РИБАРИМА 400,0 м**   **УКУПНО : 2.540,0 м** | | | | | |
| **МЕРА 1.** | | | **Инфраструктурно унапређење пешачког саобраћаја** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** | |
| **ИЗРАДА ТРОТОАРА У УЛИЦИ НОВА 5** | **ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА** | | **ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ** | **11.124.693,00** | **БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА** |  | **ИЗВРШЕН** | |
| **ИЗРАДА ТРОТОАРА У МЗ ЛИПОЛИСТУ** | **ГРАД ШАБАЦ** | | **ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ** | **3.761.678,00** | **БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА** |  | **ИЗВРШЕН** | |
| **ИЗРАДА ТРОТОАРА У МЗ ДУВАНИШТУ** | **ГРАД ШАБАЦ** | | **ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ** | **5.014.800,00** | **БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА** |  | **ИЗВРШЕН** | |
| **ИЗРАДА ТРОТОАРА У МЗ РИБАРИМА** | **ГРАД ШАБАЦ** | | **ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ** | **2.508.622,00** | **БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА** |  | **ИЗВРШЕН** | |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ** | | | | | | | | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | | | **ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ** | | | **Створени добри просторно урбанистички услови за одрживи развој града Шапца** | | | | | |
| **ИНДИКАТОРИ** | | | 1.Покривеност Града просторно урбанистичком документацијом (98%)  Израда измена и допуна планова детаљне регулације се односи на планска документа која су у делимичној мери изведена и постоји потреба за променом начина коришћења простора због извесних промена у потребама града. | | | | | |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | | | 1. 98% 2. Израда измена и допуна Планова детаљне регулације | | | | | |
| **МЕРА 4.** | | | Израда Планова детаљне регулације | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** | |
| Планови детаљне регулације | ЈП „Инфраструктура Шабац“ Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање | | Град Шабац,  Одељење за урбанизам |  | Буџет Града Шапца, приватни инвеститори | Планови су у различитим фазама израде. Ово се односи на 5-10 планских докумената | 50% | |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ** | | | | | | | | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | | | **ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.** | | | Развој одрживог саобраћаја који задовољава потребе становника и обезбеђује бољи квалитет живота | | | | | |
| **ИНДИКАТОРИ** | | | 1.**Индикатори спровођења усвојеног Плана одрживе урбане мобилности** | | | | | |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | | | 1. **10%** | | | | | |
| **МЕРА 3.** | | | Унапређењe мера јавног превоза | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Изградња међународног путничког пристаништа | Агенција за управљање лукама | Град Шабац,  ЈП „Инфраструктура Шабац“, | 63.5 милиона | Буџет Републике Србије | Изведен, неопходно пронаћи лучког оператера , И | 80% |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ**   * **ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -** | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | Екологија и заштита животне средине |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.** | Унапређење система управљања комуналним и осталим отпадом |
| **ИНДИКАТОРИ** | Санација несанитарне депоније „Дудара“ |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | Санирана несанитарна депонија „Дудара“ |
| **МЕРА 3.** | Санација и рекултивација несанитарне депоније „Дудара“ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | | | | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | | **Резултати** | | **Статус реализације** | | | |
| Идејни пројекат санације, затварања и ремедијације депоније  „ДУДАРА“ у Шапцу | Град Шабац | | | | Министарство заштите животне средине | | 191.491.014,00 | | Министарство заштите животне средине 142.086.332,39 (80%) и Град Шабац 49.404.681,61 (20%) | | Санирана несанитарна депонија.  Формирана зелена површина | | Пројекат је реалиозован | | | |
| **МЕРА 4.** | | Уклањање дивљих депонија | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | | | | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | | **Резултати** | | **Статус реализације** | | | |
| Уклањање дивљих депонија и превенција настајања нових на територији града Шапца | Град Шабац | | | | Министарство заштите животне средине | | 6.250.000,01 | | Министарство заштите животне средине 5.000.000,00(80%) и Град Шабац 1.250.000,01 (20%) | | Уклоњене 4 дивље депоније | | Пројекат је реалиозован | | | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | | | | Екологија и заштита животне средине | | | | | | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 3.** | | | | Унапређена енергетска ефикасност и употреба обновљибих извора енергије | | | | | | | | | | |
| **ИНДИКАТОРИ** | | | | Удео домаћинстава који је извршио енергетску санацију објеката кроз субвенције Републике и Града  Базна вредност у 2023. години - 84 | | | | | | | | | | |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | | | | Замена котлова на еколошки прихватљив енергент – 45 котлова | | | | | | | | | | |
| **МЕРА 2.** | | | | Подстицај за унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима | | | | | | | | | | |
| **Пројекат/активност** | | | **Носилац пројекта** | | | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | | **Резултати** | | **Статус реализације** | |
| **„Спровођење мера смањења загађења ваздуха у граду Шапцу пореклом из индивидуалних ложишта за 2024. годину”** | | | Града Шабац | | | Министарство  За заштиту животне средине | | 3.969.034,00 | | Министарство заштите животне средине 3.969.034,00 (80%)  Град Шабац 793.806,8 (20%) | | Замена котлова на еколошки прихватљив енергент – 45 котлова | | Реализован | |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 4.** | | | Развијен систем зелене инфраструктуре | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНДИКАТОРИ** | | | Базна година (2023) - 4 ha | | | | | | | | | | | | | |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | | | 2,92ha | | | | | | | | | | | | | |
| **МЕРА 1.** | | | Планирање и пројектовање зелених система | | | | | | | | | | | | | |
| **Пројекат/активност** | | | **Носилац пројекта** | | | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | | **Резултати** | | **Статус реализације** | | |
| ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА  дела зелене површине „Сава парка“ у Шапцу | | | Град Шабац | | | Министарство  За заштиту животне средине | | 7.152.152,00 | | Министарство заштите животне средине 5.721.721,6 (80%)  Град Шабац 1.430.430,4 (20%) | | Извршена рекултивација  Депоније „Дудара“ | | Реализован | | |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 5.** | | | Успостављан ефикасан систем мониторинга елемената животне средине и унапређење природних ресурса | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНДИКАТОРИ** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **МЕРА 1.** | | | Успостављање система мониторинга квлаитета ваздуха | | | | | | | | | | | | | |
| **Пројекат/активност** | | | **Носилац пројекта** | | | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | | **Резултати** | | **Статус реализације** | | |
| Аутоматска мерна станица за мерење квалитета ваздуха | | | Elixir group | | | Завод за јавно здравље, Град Шабац | | Донација Elixir group | |  | | Успостављено континуарно мерење квалитета ваздуха на аутоматској мерној станици | | Реализовано | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ**   * **ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ -** | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 1.** | Унапређен квалитет и инклузивност услуга социјалне заштите |
| **ИНДИКАТОРИ** | Удео корисника новчане социјалне помоћи у укупној популацији (%)  Удео корисника социјалне заштите на евиденцијији ЦСР у укупној популацији (%) |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | Удео корисника новчане социјалне помоћи у укупној популацији 1.3 %  Удео корисника социјалне заштите на евиденцијији ЦСР у укупној популацији 10,22% |
| **МЕРА 1.** | Развој и унапређење постојећих услуга социјалне заштите и постизање њихове одрживости |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Набавка услуге личног пратиоца | Градска управа града Шапца | Центра за социјални рад Шабац, пружалац услуге | 40.000.000,00 динара | Буџет РС – наменски трансфери 7.137.076,00 динара и буџет града Шапца 32.862.924,00 динара | Услуга пружена за 66 деце | Континуирано пружање услуге |
| Набавка услуге персонална асистенција | Градска управа града Шапца | Центра за социјални рад Шабац, пружалац услуге | 16.000.000,00 динара | Буџет РС – наменски трансфери 5.000.000,00 динара и буџет града Шапца 11.000.000,00 динара | Услуга пружена за 14 лица | Континуирано пружање услуге |
| Набавка услуге предах смештај | Градска управа града Шапца | Центра за социјални рад Шабац, пружалац услуге | 16.000.000,00 динара | Буџет града Шапца | Услуга пружена за 28 деце | Континуирано пружање услуге |
| Набавка услуге становање уз подршку | Градска управа града Шапца | Центра за социјални рад Шабац, пружалац услуге | 8.000.000,00 динара | Буџет града Шапца | Услуга пружена за 6 корисника | Континуирано пружање услуге |
| Набавка услуге дневни боравак за одрасла лица са интелектуалним потешкоћама и менталним сметњама | Градска управа града Шапца | Центра за социјални рад Шабац, пружалац услуге | 18.000.000,00 динара | Буџет РС – наменски трансфери 6.000.000,00 динара и буџет града Шапца 12.000.000,00 динара | Услуга пружена за 35 лица | Континуирано пружање услуге |
| Набавка услуге помоћ у кући и континуирано пружање услуге од стране Центра за социајлни рад ''Шабац'' | Градска управа града Шапца | Центра за социјални рад Шабац, пружалац услуге | 23.000.000,00 динара | буџет града Шапца | Услуга пружена за 225 корисника | Континуирано пружање услуге |
| Пружање услуге Дневни боравак за децу, младе и одрасле са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама | Центра за социјални рад Шабац | Градска управа града Шапца | 19.000.000 динара | буџет града Шапца | Услуга пружена за 20 корисника | Континуирано пружање услуге |

|  |  |
| --- | --- |
| **МЕРА 2.** | Успостављање нових стандардизованих и иновативних локалних социјалних услуга и програма превенције |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Увођење иновативно превентивне услуге Теренски сарадник | Скупштина града Шапца | Градска управа града Шапца, Центар за социјални рад | Услуга ће се финансирати из буџета града од 2025.године |  | Уведена нова услуга социјалне заштите града Шапца, на седници Скупштине града 12.09.2024.године | Завршен |

|  |  |
| --- | --- |
| **МЕРА 3.** | Развој и унапређење инфраструктуре у области социјалне заштите |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Пројекат замене фасаде на установи Центра за социјални рада Шабац | Центар за социјални рад ''Шабац'' | Град Шабац | 3.041.280,00 динара | Буџет града Шапца | Промењена фасада на установи | завршен |
| Поправка крова и кречење станова у згради социјалног становања у заштићеним условима | Центар за социјални рад ''Шабац'' | Град Шабац | 948.560,00 динара | Буџет града Шапца | Поправљен кров на згради и окречени станови | завршен |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ** | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.** | Унапређени услови за очување јавног здравља |
| **ИНДИКАТОРИ** | Број лекара на 1.000 становника 2,7  Број промотивних кампања усмерених на очување јавног здравља 26  Издвајање буџета Града за програм здравствене заштите РСД |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | Број лекара на 1.000 становника  Број промотивних кампања усмерених на очување јавног здравља  Издвајање буџета Града за програм здравствене заштите 85.000.000,00 РСД |

|  |  |
| --- | --- |
| **МЕРА 2.** | Побољшање просторно-техничких капацитета здравствених установа |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Набавка 2 возилa за превоз лежећих пацијената | Дом здравља ''Др Драга Љочић'' Шабац | Град Шабац | 9.500.000,00 | Буџет града Шапца | Набављена 2 возилa за превоз лежећих пацијената | завршено |
| Набавка рачунарске опреме- сервери, свичеви и, монитори | Дом здравља ''Др Драга Љочић'' Шабац | Град Шабац | 1.200.000,00 | Буџет града Шапца | Рачунарска опрема- сервери, свичеви и, монитори | завршено |
| Набавка дефибрилатора | Дом здравља ''Др Драга Љочић'' Шабац | Град Шабац | 4.000.000,00 | Буџет града Шапца | Дефибрилатор | завршено |

|  |  |
| --- | --- |
| **МЕРА 3.** | Унапређење кадровских капацитета запослених у здравственим установама |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Пројекат запошљавања здравствених радника и немедицинског особља | Дом здравља ''Др Драга Љочић'' Шабац | Град Шабац | 22.800.000,00 | Буџет града Шапца | Закључени уговори о раду | завршен |

|  |  |
| --- | --- |
| **МЕРА 4.** | Едукативне и промотивне активности о превенцији болести у функцији здравља и о здравим стиловима живота |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Организација 26 предавања, трибина и манифестација о превенцији болести у функцији здравља и о здравим стиловима живота | Завод за јавно здравље Шабац | Дом здравља ''Др Драга Љочић'', Општа болница Шабац, Геронтолошки центар Шабац, Црвени крст Шабац, Медицинска школа ''Др Андра Јовановић'' |  |  | Одржано 26 предавања, трибина и манифестација о превенцији болести у функцији здравља и о здравим стиловима живота | континуирано |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ** | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | Друштвени развој |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 3.** | Унапређени услови за подстицајно, квалитетно и свима доступно основно и средње образовање |
| **ИНДИКАТОРИ** | Издвајање градског буџета за програм основног образовања  Издвајање градског буџета за програм средњег образовања  Извршење буџета града за програм основног образовања (%)  Извршење буџета града за програм средњег образовања (%) |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | Издвајање градског буџета за програм основног образовања 329.443.104,00  Издвајање градског буџета за програм средњег образовања 246.925.000,00  Извршење буџета града за програм основног образовања (%) 80,77 %  Извршење буџета града за програм средњег образовања (%) 76.77% |
| **МЕРА 1.** | Подизање професионалних компетенција запослених |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Обуке за запослене у образовању | Центар за стручно усавршавање Шабац | Градска управа града Шапца и установе образовања на територији града Шапца | 846.220,00 рсд | 846.220,00 рсд (100%) град Шабац | Спроведен 21 семинар  Семинаре похађало 553 учесника | завршено |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 2.** | Унапређење нивоа просторно-техничких капацитета и опремљености установа образовања | | | | | |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Пројекат реконструкције објекта у ОШ“Николај Велимировић“ ИО Богосавац (2. фаза) | Град Шабац | ОШ“Николај Велимировић“Шабац | 804.309,00 рсд | 804.309,00 рсд , град Шабац (100%) | Извођење фасадерских радова (2. фаза) | завршено |
| Набавка опреме у ОШ “Николај Велимировић“ Шабац | Град Шабац | ОШ“Николај Велимировић“Шабац | 246.800,00 рсд | 246.800,00 рсд (100%) град Шабаца | Набављен клупе и столице у ИО Радовашница, монитор и штампач у матичној школи | завршено |
| Пројекат замене подова у ОШ „Стојан Новаковић“ ИО Г.Врањска | Град Шабац | ОШ“Стојан Новаковић“ИО Г.Врањска | 1.278.002,00 рсд | 1.278.002,00 рсд (100%) град Шабац | Замењени подови | завршено |
| Пројекат санације санитарних чворова и ходника у ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац | Град Шабац | ОШ“Стојан Новаковић“Шабац | 553.457,00 рсд | 553.457,00 рсд (100% ) град Шабац | Санирани санитарни чворови и ходници у свлачионицама у Каменом павиљону | завршено |
| Пројекат реконструкције фискултурне сале у ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац, ИО Летњиковаца | Град Шабац | ОШ“Стојан Новаковић“Шабац, ИО Летњиковац | 1.974.324,00 рсд | 1.974.324,00 рсд (100% ) град Шабац | Реновирана фискултурна сала | завршено |
| Набавка опреме у ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац | Град Шабац | ОШ“Стојан Новаковић“Шабац | 977.000,00 рсд | 977.000,00 рсд (100%) град Шабац | Набавка 2 гасна котла и скенера у матичној школи и трактор косачица за ИО Летњиковац | завршено |
| Пројекат асфалтирања платоа у ОШ „Краљ А. Карађорђевић“ Прњавор | Град Шабац | ОШ „Краљ А. Карађорђевић“ Прњавор | 3.0000.000,00 рсд | 3.000.000,00 рсд (100%) град Шабац | Асфалтиран платор испред велике и мале школе и пут до игралишта | завршено |
| Набавка опреме у ОШ „Краљ А. Карађорђевић“ Прњавор | Град Шабац | ОШ „Краљ А. Карађорђевић“ Прњавор | 644.424,00 рсд | 644.424,00 рсд (100%) град Шабац | Набављене клупе и столице за две учионице, набављена косачица и фотокопир | завршено |
| Набавка опреме у ОШ“Ната Јеличић“ Шабац | Град Шабац | ОШ „Ната Јеличић“ Шабац | 380.325,00 рсд | 380.325,00 рсд (100%) град Шабац | Набављена канцеларијски намештај ормари и сто, камере за видео надзор и косачица | завршено |
| Пројекат ограђивања школског дворишта у ОШ „Војвода Степа“ Липолист | Град Шабац | ОШ „Војвода Степа „ Липолист | 2.400.000,00 рсд | 2.400.000,00 рсд ( 100%) град Шабац | Урађено ограђивање ограде у ИО Слепчевић и ИО Бела Река | завршено |
| Набавка опреме у ОШ“Војвода Степа“ Липолист | Град Шабац | ОШ „Војвода Степа „ Липолист | 294.800,00 рсд | 294.800,00 рсд, (100 %) град Шабац | Набављене клупе, столице и катедре за две учионице у матичној школи | завршено |
| Пројекат изградње бунара у матичној школи у ОШ“Јован Цвијић“ Змињак | Град Шабац | Ош „Јован Цвијић“ Змињак | 1.995.000,00 рсд | 1.995.000,00 рсд (100%) град Шабац | Изграђен бунар у матичној школи | завршено |
| Набавка опреме у ОШ „Јован Цвијић“ Змињак | Град Шабац | ОШ „Јован Цвијић“ Змињак | 1.200.000,00 рсд | 1.200.000,00 рсд (100%) град Шабац | Набаљене 14 клима уређаја за матичну школу и ИО Петловачу , моторне косачице за матичну школу и трактор косачице за ИО Петловачу, набавка видео надзора у ИО Петловача и спортској сали матичне школе | завршено |
| Набавка опреме у ОШ „Лаза К. Лазаревић“ Шабац | Град Шабац | ОШ „Лаза К. Лазаревић“ Шабац | 349.600,00 рсд | 349.600,00 рсд (100%) град Шабац | Набављене клупе ,столице и катедре за две учионице у матичној школи и ИО П. Метковић | завршено |
| Набавка опреме за ОШ „Доситеј Обрадовић“ Волујац | Град Шабац | ОШ „Доситеј Обрадовић“ Волујац | 227.390,00 рсд | 227.390,00 рсд (100%) град Шабац | Набављене намештај ормари и столице, рачунар за администрацију и косачица | завршено |
| Набавка опреме за ОШ „Свети Сава“ Шабац | Град Шабац | ОШ „Свети Сава „ Шабац | 128.400,00 рсд | 128.400,00 рсд (100%) град Шабац | Набављена штампача, климе, косачице и тримера | завршено |
| Пројекат реконструкције топловода у ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац ( 2. фаза) | Град Шабац | ОШ „Јанко Веселиновић „ Шабац | 550.000,00 рсд | 550.000,00 ( 100% ) град Шабац | Реконструисан топловод | Завршено |
| Пројекат замене котла у ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац | Град Шабац | ОШ „Јанко Веселиновић „ Шабац | 638.869,00 рсд | 638.869,00 рсд (100%) град Шабац | Замењен котао у ИО Церовац | завршено |
| Пројекат замене подова Економској шоли „Стана Милановић“ Шабац | Град Шабац | Економска школа „Стана Милановић“ Шабац | 2.983.368,00 рсд | 2.983.368,00 рсд ( 100%) град Шабац | Замена подова у 4 учионице у старој згради | завршено |
| Пројекат замене радијатора Економској шоли „Стана Милановић“ Шабац | Град Шабац | Економска школа „Стана Милановић“ Шабац | 2.330.160,00 рсд | 2.330.160,00 рсд (100%) град Шабац | Замена радијатора у старој згради на приземљу и првом спрату | завршено |
| Набавка опреме у Економској школи „Стана Милановић“ Шабац | Град Шабац | Економска школа „Стана Милановић“ Шабац | 1.000.000,00 рсд | 1.000.000,00 рсд (100%) град Шабац | Набављено 25 рачунара за кабинете, 1 рачунар за наставнички кабинет, 1 замрзивач и 2 монитора | завршено |
| Набавка опреме у Техничкој школи Шабац | Град Шабац | Техничка школа Шабац | 422.400,00 рсд | 422.400,00 рсд (100%) град Шабаца | Набављене 32 клупе и столице | завршено |
| Пројекат кречења у Стручној хемијској и текстилној школи Шабац | Град Шабац | Стручна хемијска и текстилна школа Шабац | 1.767.117,00 рсд | 1.767.117 рсд ( 100%) град Шабац | Кречење фискултурне сале и фризерског салона | завршено |
| Набавка опреме у Музичкој школи „Михаило Вукдраговић“ Шабац | Град Шабац | Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ Шабац | 497.060,00 рсд | 497.060,00 рсд (100%) град Шабац | Набављен електрични клавир, виолина, лаптоп, две архивске комоде и архивски ормар | завршено |
| Пројекат изградње фискултурне сале у Средњој пољопривредној школи са домом ученика Шабац (4. фаза) | Град Шабац | Средња пољопривредна школа са домом ученика Шабац | 11.576.870,00 рсд | 11.576.870,00 рсд (100%)град Шабац | Радови на изградњи сале за физичко (4. фаза) | У току |
| Набавка опреме у Шабачкој гимназији | Град Шабац | Шабачка гимназија | 486.999,00 рсд | 486.999,00 рсд (100%) град Шабац | Набављени рачунари за нови смер, штампачи и табла | завршено |
| Пројекат реконструкције тоалета у Школи примењених уметности (2. фаза) | Град Шабац | Школа примењених уметности Шабац | 3.591.134,00 рсд | 3.591.134,00 рсд (100%) град Шабац | Реконструисани ученички тоалети | завршено |
| Пројекат реконструкције фискултурне сале у Медицинској школи „Др Андра Јовановић“ Шабац | Град Шабац | Медицинска школа „Др Андра Јовановић“ Шабац | 15.200.000,00 рсд | 15.200.000,00 рсд (100%) град Шабац | Реконструкција санитарног чвора у фискултурној сали и надзор | завршено |
| **МЕРА 3.** | Одржавање система за праведан упис ученика/ца у основним школама и осигуравање његове примене | | | | | |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Формирана база у Excel-у која садржи податке о броју будућих првака за школску 2022/2023. и 2023/2024. годину. База прослеђена школама у складу са законском обавезом о прослеђивању броја деце. | Град Шабац | Центар за интерактивну педагогију Београд и установе образовања на територији града Шапца | 0,00 | 0,00 | Формирана база података | завршено |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 4.** | Стварање услова за доступност програма за развој кључних компентенција за целоживотно учење са циљем промовисања културе учења и образовања | | | | | |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Пројекат „Научни центар- фабрика идеја за 21 век“ | Града Шабац | ЕУ про плус,  Унопс | 55.270.150,65 | Град Шабац износи 33.113.382,74 рсд (58,60%)  ЕУ про плус 22.156.767,91 рсд ( 41,40%) | Реконструисан објекат за потребе развоја компетенција за целоживотно учење | завршен |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 5.** | Прилагођављање образовних профила са потребама привредног окружења | | | | | |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Кориговање предлога плана уписа ученика у средње школе на територији града Шапца у школској 2022/2023. години везано за број ученика у дуалном образовању | Град Шабац | Установе образовање, Привредни савет | 0,00 | 0% | Прилагодили потребе привреде броју и профилима дуалног образовања | завршено |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2024. ГОДИНУ** | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | Друштвени развој |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 4.** | Повећан обухват деце предшколским васпитањем и образовањем |
| **ИНДИКАТОРИ** | Обухват деце узраста 0-3 године предшколским васпитањем и образовањем (%)  Обухват деце узраста од 3 до поласка у ППП предшколским васпитањем и образовањем (%)  Обухват деце ППП (стопа учешћа у организованом учењу) годину дана пре званичног узраста за упис у основну школу-девојчице ( у %)  Обухват деце ППП (стопа учешћа у организованом учењу) годину дана пре званичног узраста за упис у основну школу-дечаци ( у %) |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | Обухват деце узраста 0-3 године предшколским васпитањем и образовањем (%) - **29.4%**  Обухват деце узраста од 3 до поласка у ППП предшколским васпитањем и образовањем (%)- **86%**  Обухват деце ППП (стопа учешћа у организованом учењу) годину дана пре званичног узраста за упис у основну школу-девојчице ( у %)- **51,48%**  Обухват деце ППП (стопа учешћа у организованом учењу) годину дана пре званичног узраста за упис у основну школу-дечаци ( у %)- **48,62%** |
| **МЕРА 1.** | Побољшање и повећање просторно-техничких капацитета Предшколске установе |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Изградња вртића „Маслачак“ на Летљиковцу | Град Шабац | Предшколска установа „Наше дете“Шабац | 116.460.420,46 | 116.460.420,46 рсд ( 100%) Град Шабац | Изграђен вртић за 180 малишана | завршено |
| Набавка комби доставног возила | Град Шабац | Предшколска установа „Наше дете“Шабац | 2.988.432,00 | 2.988.432,00 рсд (100%) град Шабац | Набављено комби доставно возило | завршено |
| Набавка опреме за вртиће | Град Шабац | Предшколска установа „Наше дете“Шабац | 23.535.607,00 | 23.535.607,00 рсд Град Шабац (100 %) | Набављен котао за вртић „Полетарац“, пројектора , лаптопова и рачунара, клима, набавка опреме за домаћинство и опреме за образовање за нови вртић „Маслачак“ и остале вртиће по потреби | завршено |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2023. ГОДИНУ**   * **ДОБРА УПРАВА -** | |
| **РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ** | Добра управа |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 1.** | Успостављен ефикасан рад органа управе, уз обезбеђен висок ниво квалитета услуга које се пружају грађаним и привредним субјектима |
| **ИНДИКАТОРИ** | Број обука које су похађали запослени 60 (2023.) |
| **ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА** | Број обука које су похађали запослени 46 (2023.) |
| **МЕРА 1.** | Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе кроз обуке запослених |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат/активност** | **Носилац пројекта** | **Остале институције одговорне за спровођење пројекта** | **Укупна вредност утрошених средстава у РСД** | **Извор(и)**  **утрошених средстава у процентима/ износима** | **Резултати** | **Статус реализације** |
| Обуке запослених | Екстерне  институције | / | / | / | 20 запослених похађало 46 обука | Завршено |

**КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈУ И АЖУРИРАЊЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2030. ГОДИНА**